## Accueil
TABLEAU DE BORD – MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Période (Mois) | Jan-2026 |  | Saisir interventions | Voir planning | Listes
Interventions totales |  | Interventions prévues (hors annulation) |  | Interventions réalisées
Interventions reportées |  | Écart de charge (h) |  | Niveau d’alerte
Taux de conformité
Mois | Prévues (hors ann.) | Réalisées | Conformité
Feb-2026
Jan-2026
Légende | Vert: stable ¦ Jaune: à consolider ¦ Rouge: critique

## Planning général
Équipement | Opération de maintenance | Type | Périodicité | Dernière date | Prochaine date | Responsable | Statut
Mach1 | Changement des joints | Préventive | Mensuelle | 2025-12-15 |  | Atelier 1 | Planifié
Mach1 | Contrôle accumulateur | Inspection | Trimestrielle | 2025-10-10 |  | Atelier 1 | Planifié
Mach2 | Entretien général | Préventive | Mensuelle | 2025-12-18 |  | Atelier 2 | Planifié
Mach2 | Changement de la courroie | Préventive | Trimestrielle | 2025-11-01 |  | Atelier 2 | Planifié
Mach3 | Graissage des roulements | Préventive | Mensuelle | 2025-12-20 |  | Atelier 1 | Planifié
CompAir-01 | Vidange + filtre | Préventive | Mensuelle | 2025-12-12 |  | Utilités | Planifié
SDMO-450 | Test démarrage + batterie | Inspection | Mensuelle | 2025-12-08 |  | Énergie | Planifié
Textile-L1 | Contrôle tension + guidage | Inspection | Mensuelle | 2025-12-16 |  | Textile | Planifié
Textile-L1 | Nettoyage + lubrification | Préventive | Mensuelle | 2025-12-22 |  | Textile | Planifié
Pompe-02 | Contrôle étanchéité | Inspection | Trimestrielle | 2025-10-05 |  | Atelier 2 | Planifié
Formulas:
Prochaine date = IFERROR(EDATE([Dernière date],VLOOKUP([Périodicité],Listes!$G2:H4,2,FALSE)),"")

## Planification du préventif
Équipement | Opération | Date intervention | Type intervention | Durée (h) | Périodicité | Mois | Statut
Mach1 | Changement des joints | 2026-01-15 | Préventive | 1.5 | Mensuelle | Jan-2026 | Réalisé
Mach1 | Contrôle accumulateur | 2026-01-20 | Inspection | 1 | Trimestrielle | Jan-2026 | Reporté
Mach2 | Entretien général | 2026-01-18 | Préventive | 2 | Mensuelle | Jan-2026 | Réalisé
Mach2 | Changement de la courroie | 2026-01-25 | Préventive | 2.5 | Trimestrielle | Jan-2026 | Planifié
Mach3 | Graissage des roulements | 2026-01-22 | Préventive | 1 | Mensuelle | Jan-2026 | Réalisé
CompAir-01 | Vidange + filtre | 2026-01-12 | Préventive | 1.2 | Mensuelle | Jan-2026 | Réalisé
SDMO-450 | Test démarrage + batterie | 2026-01-08 | Inspection | 1 | Mensuelle | Jan-2026 | Réalisé
Textile-L1 | Contrôle tension + guidage | 2026-01-16 | Inspection | 1 | Mensuelle | Jan-2026 | Réalisé
Textile-L1 | Nettoyage + lubrification | 2026-01-28 | Préventive | 1.8 | Mensuelle | Jan-2026 | Annulé
Pompe-02 | Contrôle étanchéité | 2026-01-10 | Inspection | 1 | Trimestrielle | Jan-2026 | Reporté
Mach1 | Changement des joints | 2026-02-15 | Préventive | 1.5 | Mensuelle | Feb-2026 | Planifié
Mach2 | Entretien général | 2026-02-18 | Préventive | 2 | Mensuelle | Feb-2026 | Planifié
Mach3 | Graissage des roulements | 2026-02-22 | Préventive | 1 | Mensuelle | Feb-2026 | Planifié
CompAir-01 | Vidange + filtre | 2026-02-12 | Préventive | 1.2 | Mensuelle | Feb-2026 | Planifié
SDMO-450 | Test démarrage + batterie | 2026-02-08 | Inspection | 1 | Mensuelle | Feb-2026 | Planifié

## Listes
Types d'intervention | Statuts | Périodicité | Périodicité (mois) |  | Mois
Préventive | Planifié | Mensuelle | Mensuelle | 1 | Feb-2026
Corrective | Réalisé | Trimestrielle | Trimestrielle | 3 | Jan-2026
Inspection | Reporté | Annuelle | Annuelle | 12
Annulé