## Budget rénovation
Calculateur de budget rénovation maison
One page Excel pour estimer le coût des travaux, comparer budget prévu et dépenses réelles, puis suivre les écarts par poste.
Paramètres du projet |  |  |  | Budget théorique |  | Budget prévu |  | Dépenses réelles | Écart global
Surface à rénover (m²) | 85
Coût moyen cible / m² | 950
Marge imprévus | 10% |  |  | Imprévus |  | Taxes estimées |  | Budget total projet | Coût réel / m²
TVA / taxes estimées | 10%
Poste de travaux | Priorité | Budget prévu | Réel | Écart | Avancement | Statut | Commentaire | Lecture rapide du budget
Démolition / évacuation | Haute | 4200 | 3900 |  | 100% | Terminé | Déblaiement terminé | 1. Les cellules jaunes sont les paramètres à modifier : surface, coût moyen au m², imprévus et taxes.
Gros œuvre | Haute | 14500 | 15600 |  | 75% | En cours | Renfort mur porteur
Toiture / étanchéité | Haute | 8200 | 7600 |  | 65% | En cours | Devis ajusté | 2. La colonne Écart indique les économies ou dépassements par poste.
Électricité | Haute | 6800 | 7200 |  | 50% | En cours | Tableau à remplacer
Plomberie | Haute | 5900 | 5400 |  | 45% | En cours | Pose sanitaire prévue | 3. La barre d’avancement permet de suivre visuellement les travaux sans multiplier les onglets.
Isolation | Moyenne | 7300 | 0 |  | 10% | À lancer | Comparer matériaux
Menuiseries | Moyenne | 9100 | 0 |  | 0% | À lancer | Fenêtres double vitrage
Revêtements sols | Moyenne | 5200 | 0 |  | 0% | À lancer | Choix carrelage
Peinture | Basse | 3400 | 0 |  | 0% | À lancer | Finitions
Cuisine | Moyenne | 7800 | 0 |  | 0% | À lancer | Budget à confirmer
Salle de bain | Haute | 6400 | 0 |  | 0% | À lancer | Équipements à choisir
Honoraires / architecte | Moyenne | 2800 | 2800 |  | 100% | Terminé | Facture réglée
Divers / imprévus | Haute | 5000 | 1200 |  | 20% | En cours | Réserve sécurité