## Plan de Charge Abstrait
Plan de Charge – Modèle Abstrait Multi-Activités Étendu
Unité / Ressource | Activité | Catégorie | Responsable | Début | Fin | Durée (jours) | % Réalisé | Statut | 01-Jul | 02-Jul | 03-Jul | 04-Jul | 05-Jul | 06-Jul | 07-Jul | 08-Jul | 09-Jul | 10-Jul | 11-Jul | 12-Jul | 13-Jul | 14-Jul | 15-Jul
Équipe Alpha | Analyse de marché | Étude | M. Blanc | 2025-07-01 | 2025-07-03 |  | 20
Équipe Bravo | Développement pilote | Conception | Mme Vert | 2025-07-02 | 2025-07-07 |  | 50
Équipe Charlie | Phase de test | Validation | M. Bleu | 2025-07-04 | 2025-07-06 |  | 10
Équipe Delta | Rédaction livrable | Documentation | Mme Rose | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | 70
Équipe Echo | Formation client | Support | M. Gris | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  | 100
Équipe Alpha | Suivi qualité | Suivi | Mme Or | 2025-07-09 | 2025-07-11 |  | 30
Équipe Bravo | Maintenance initiale | Maintenance | M. Violet | 2025-07-10 | 2025-07-13 |  | 0
Équipe Charlie | Déploiement | Production | Mme Cyan | 2025-07-11 | 2025-07-14 |  | 90
Équipe Delta | Clôture projet | Finalisation | M. Olive | 2025-07-12 | 2025-07-13 |  | 100
Équipe Echo | Post-mortem | Analyse | Mme Argent | 2025-07-14 | 2025-07-15 |  | 60