| COMPTE RENDU DE REUNION | Modele rempli |
| --- | --- |

Reunion de coordination - Lancement du tableau de bord hebdomadaire

Document d'exemple a adapter. Les zones peuvent etre modifiees, completees ou dupliquees selon la nature de la reunion.

| Date et horaire Mardi 26 mars 2026 - 09h30 a 11h00 | Lieu Salle Horizon + visioconference Teams |
| --- | --- |
| Animateur Direction des operations - Mme Salma El Idrissi | Redacteur Service pilotage et performance |

1. PARTICIPANTS ET DIFFUSION

| Nom et prenom | Fonction | Presence | Contact / diffusion |
| --- | --- | --- | --- |
| Salma El Idrissi | Directrice des operations | Presente | salma.elidrissi@entreprise.ma |
| Youssef Benali | Responsable data et reporting | Present | y.benali@entreprise.ma |
| Nadia Ait Lahcen | Controle de gestion | Presente | n.aitlahcen@entreprise.ma |
| Omar El Fassi | Chef de projet digital | Present | o.elfassi@entreprise.ma |
| Khadija Berrada | Assistante coordination | Excusee | Diffusion seule |

2. ORDRE DU JOUR ET OBJECTIFS

| N | Point traite | Objectif vise |
| --- | --- | --- |
| 1 | Validation de la structure du compte rendu et du tableau de bord | Uniformiser le format et les indicateurs |
| 2 | Frequence de diffusion et calendrier de remise | Fixer des echeances stables |
| 3 | Repartition des responsabilites par rubrique | Identifier les contributeurs |
| 4 | Points d'alerte et besoins d'arbitrage | Lever les blocages avant le deploiement |

3. SYNTHESE DES ECHANGES

| Theme | Resume synthétique |
| --- | --- |
| Constat de depart | Le format utilise jusqu'a present varie selon les services. Cette heterogeneite rend les comparaisons difficiles d'une semaine a l'autre et alourdit la validation par la direction. |
| Decision de principe | L'equipe valide un modele unique reposant sur trois blocs : indicateurs clefs, faits marquants et plan d'action. Chaque bloc devra pouvoir etre lu rapidement en moins de trois minutes. |
| Contraintes relevees | La disponibilite des donnees RH et production n'est pas toujours synchronisee. Un decalage de vingt-quatre heures restera acceptable pour le premier cycle de diffusion. |
| Point d'attention | La direction demande un niveau de redaction concis, avec une formulation factuelle, sans surcharge descriptive, afin de faciliter la prise de decision. |

4. DECISIONS VALIDEES

| N | Decision | Responsable | Priorite | Echeance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adoption d'un modele unique de compte rendu pour toutes les reunions hebdomadaires. | Pilotage | Haute | 01/04/2026 |
| 2 | Envoi du brouillon le jeudi avant 16h00 et validation finale le vendredi avant 11h00. | Tous les contributeurs | Haute | Des cette semaine |
| 3 | Ajout d'une rubrique Blocages / arbitrages en premiere page. | Projet digital | Moyenne | 01/04/2026 |
| 4 | Archivage dans un dossier partage avec nommage normalise par date et projet. | Assistante coordination | Moyenne | 05/04/2026 |

5. PLAN D'ACTION DETAILLE

| N | Action a mener | Responsable | Date cible | Statut | Commentaire de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finaliser la trame Word et la version PDF de diffusion. | Service pilotage | 28/03/2026 | En cours | Mise en forme a relire par la direction. |
| 2 | Verifier les sources des KPI et la disponibilite des donnees avant publication. | Controle de gestion | 31/03/2026 | A lancer | Liste des indicateurs a confirmer. |
| 3 | Creer le dossier d'archivage et le schema de nommage des fichiers. | Assistante coordination | 30/03/2026 | En cours | Arborescence partagee deja creee. |
| 4 | Former les contributeurs au nouveau format sur une session courte de 30 min. | Chef de projet digital | 02/04/2026 | Planifie | Invitation Outlook a envoyer. |
| 5 | Produire un premier envoi test sur une semaine pilote. | Tous | 04/04/2026 | A faire | Validation finale attendue apres test. |

Points de vigilance • Verifier la coherence des chiffres avant diffusion externe. • Conserver une formulation breve, factuelle et datee. • Distinguer clairement les decisions prises des simples pistes de discussion.

6. VALIDATION ET SIGNATURES

| Redige par | Khadija Berrada |
| --- | --- |
| Relu par | Salma El Idrissi |
| Date de validation | 26/03/2026 |

7. ZONE A COMPLETER POUR VOTRE PROPRE REUNION

| Projet / service | ................................................................................................ |
| --- | --- |
| Objet de la reunion | ................................................................................................ |
| Date | ................................................................................................ |
| Participants | ................................................................................................ |
| Decisions cles | ................................................................................................ |
| Actions a suivre | ................................................................................................ |