## Executive Dashboard
EXECUTIVE ACTIVITY REPORTING DASHBOARD
Pilotage des performances • KPI • Reporting opérationnel • Suivi des activités
Activités réalisées 148 |  |  | Objectifs atteints 94% |  |  | Projets critiques 6 |  |  | Performance Élevée |  |  | Reporting conformité 97%
SUIVI DES ACTIVITÉS ET ANALYSE DES PERFORMANCES
Activité | Responsable | Département | Objectif | Résultat | Statut | Priorité | Budget | Avancement % | Échéance | Risque | Impact | KPI | Observation | Décision
Audit ISO 9001 | Jean Martin | Qualité | Conformité | Réalisé | Contrôlé | Haute | 12000 | 91 | 12/02/2026 | Faible | Élevé | 92% | Très bonne stabilité | Validé
Projet ERP | Nadia El Amrani | IT | Déploiement | Avancé | Attention | Critique | 45000 | 68 | 20/02/2026 | Moyen | Élevé | 74% | Migration sensible | Suivi renforcé
Formation RH | Claire Dubois | RH | Compétences | Terminé | Contrôlé | Moyenne | 8500 | 100 | 18/02/2026 | Faible | Moyen | 97% | Très bon engagement | Maintenir
Maintenance | Paul Leroy | Maintenance | Disponibilité | En cours | Attention | Critique | 21000 | 56 | 25/02/2026 | Élevé | Élevé | 61% | Pannes récurrentes | Action immédiate
Suivi commercial | Karim Haddad | Commercial | Croissance CA | Avancé | Contrôlé | Haute | 15000 | 84 | 02/03/2026 | Faible | Élevé | 89% | Pipeline solide | Accélérer
Analyse financière | Sophie Garnier | Finance | Réduction coûts | Réalisé | Contrôlé | Haute | 18000 | 95 | 05/03/2026 | Faible | Moyen | 96% | Objectifs atteints | Valider
Cette vue one-page centralise les indicateurs stratégiques, les KPI, les niveaux de risque, les résultats opérationnels et les décisions prioritaires afin d’améliorer la visibilité du reporting d’entreprise et faciliter le pilotage exécutif.