## Gestion des tâches
TABLEAU DE SUIVI DES TÂCHES Gestion des activités • Priorités • Productivité • Délais • Risques
Modèle Excel one page prérempli : suivi opérationnel des tâches, charge équipe, échéances, retards, alertes et KPI.
Total tâches | Modernisation ERP | En cours | En retard | Jean Dupont | Bloquées | Avancement global | Charge moyenne
| Audit ISO 45001 |  |  | Marie Martin
| Extension Entrepôt |  |  | Thomas Bernard
| Maintenance Préventive |  |  | Sophie Robert
ID | Migration SI | Catégorie | Tâche | Nicolas Petit | Priorité | Début | Échéance | Jours restants | Avancement % | Statut | Risque | Coût retard/jour | Coût retard estimé | Commentaire
1 | Déploiement CRM | QHSE | Créer le planning opérationnel | Camille Moreau | Haute | 2026-07-02 | 2026-06-30 |  | 100% | Terminée | Élevé | 200 |  | À suivre en revue hebdomadaire
2 | Réorganisation Logistique | Marketing | Collecter les données source | Lucas Garnier | Moyenne | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 55% | Bloquée | Moyen | 280 |  | À suivre en revue hebdomadaire
3 | Conformité RGPD | Finance | Valider le budget | Emma Laurent | Faible | 2026-07-04 | 2026-07-06 |  | 75% | Validation | Faible | 360 |  | Point bloquant à arbitrer
4 | Projet Qualité | Commercial | Préparer la réunion de lancement | Antoine Simon | Critique | 2026-07-05 | 2026-07-09 |  | 90% | À planifier | Très élevé | 440 |  | À suivre en revue hebdomadaire
5 | Digitalisation RH | Maintenance | Créer le tableau de bord | Julie Michel | Haute | 2026-07-06 | 2026-07-12 |  | 15% | En attente | Élevé | 120 |  | À suivre en revue hebdomadaire
6 | Modernisation ERP | RH | Rédiger le compte rendu | Alexandre Roux | Moyenne | 2026-07-07 | 2026-07-15 |  | 35% | Reportée | Moyen | 200 |  | Point bloquant à arbitrer
7 | Audit ISO 45001 | Administratif | Contrôler les livrables | Claire Fontaine | Faible | 2026-07-08 | 2026-07-18 |  | 55% | En cours | Faible | 280 |  | À suivre en revue hebdomadaire
8 | Extension Entrepôt | IT | Organiser la formation équipe | Hugo Chevalier | Critique | 2026-07-09 | 2026-07-21 |  | 100% | Terminée | Très élevé | 360 |  | À suivre en revue hebdomadaire
9 | Maintenance Préventive | QHSE | Relancer les parties prenantes | Manon Mercier | Haute | 2026-07-10 | 2026-07-06 |  | 90% | Bloquée | Élevé | 440 |  | Point bloquant à arbitrer
10 | Migration SI | Marketing | Corriger les écarts détectés | Paul Gauthier | Moyenne | 2026-07-11 | 2026-07-09 |  | 15% | Validation | Moyen | 120 |  | À suivre en revue hebdomadaire
11 | Déploiement CRM | Finance | Clôturer le dossier | Chloé Bonnet | Faible | 2026-07-12 | 2026-07-12 |  | 35% | À planifier | Faible | 200 |  | À suivre en revue hebdomadaire
12 | Réorganisation Logistique | Commercial | Cadrer le besoin métier | Louis Faure | Critique | 2026-07-01 | 2026-07-03 |  | 55% | En attente | Très élevé | 280 |  | Point bloquant à arbitrer
13 | Conformité RGPD | Maintenance | Créer le planning opérationnel | Sarah Marchand | Haute | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  | 75% | Reportée | Élevé | 360 |  | À suivre en revue hebdomadaire
14 | Projet Qualité | RH | Collecter les données source | Maxime Girard | Moyenne | 2026-07-03 | 2026-07-09 |  | 90% | En cours | Moyen | 440 |  | À suivre en revue hebdomadaire
15 | Digitalisation RH | Administratif | Valider le budget | Élodie Blanchard | Faible | 2026-07-04 | 2026-07-12 |  | 100% | Terminée | Faible | 120 |  | Point bloquant à arbitrer
16 | Modernisation ERP | IT | Préparer la réunion de lancement | Jean Dupont | Critique | 2026-07-05 | 2026-07-15 |  | 35% | Bloquée | Très élevé | 200 |  | À suivre en revue hebdomadaire
17 | Audit ISO 45001 | QHSE | Créer le tableau de bord | Marie Martin | Haute | 2026-07-06 | 2026-07-18 |  | 55% | Validation | Élevé | 280 |  | À suivre en revue hebdomadaire
18 | Extension Entrepôt | Marketing | Rédiger le compte rendu | Thomas Bernard | Moyenne | 2026-07-07 | 2026-07-03 |  | 75% | À planifier | Moyen | 360 |  | Point bloquant à arbitrer
19 | Maintenance Préventive | Finance | Contrôler les livrables | Sophie Robert | Faible | 2026-07-08 | 2026-07-06 |  | 90% | En attente | Faible | 440 |  | À suivre en revue hebdomadaire
20 | Migration SI | Commercial | Organiser la formation équipe | Nicolas Petit | Critique | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  | 15% | Reportée | Très élevé | 120 |  | À suivre en revue hebdomadaire
21 | Déploiement CRM | Maintenance | Relancer les parties prenantes | Camille Moreau | Haute | 2026-07-10 | 2026-07-12 |  | 35% | En cours | Élevé | 200 |  | Point bloquant à arbitrer
22 | Réorganisation Logistique | RH | Corriger les écarts détectés | Lucas Garnier | Moyenne | 2026-07-11 | 2026-07-15 |  | 100% | Terminée | Moyen | 280 |  | À suivre en revue hebdomadaire
23 | Conformité RGPD | Administratif | Clôturer le dossier | Emma Laurent | Faible | 2026-07-12 | 2026-07-18 |  | 75% | Bloquée | Faible | 360 |  | À suivre en revue hebdomadaire
24 | Projet Qualité | IT | Cadrer le besoin métier | Antoine Simon | Critique | 2026-07-01 | 2026-07-09 |  | 90% | Validation | Très élevé | 440 |  | Point bloquant à arbitrer
25 | Digitalisation RH | QHSE | Créer le planning opérationnel | Julie Michel | Haute | 2026-07-02 | 2026-07-12 |  | 15% | À planifier | Élevé | 120 |  | À suivre en revue hebdomadaire
26 | Modernisation ERP | Marketing | Collecter les données source | Alexandre Roux | Moyenne | 2026-07-03 | 2026-07-15 |  | 35% | En attente | Moyen | 200 |  | À suivre en revue hebdomadaire
27 | Audit ISO 45001 | Finance | Valider le budget | Claire Fontaine | Faible | 2026-07-04 | 2026-06-30 |  | 55% | Reportée | Faible | 280 |  | Point bloquant à arbitrer
28 | Extension Entrepôt | Commercial | Préparer la réunion de lancement | Hugo Chevalier | Critique | 2026-07-05 | 2026-07-03 |  | 75% | En cours | Très élevé | 360 |  | À suivre en revue hebdomadaire
29 | Maintenance Préventive | Maintenance | Créer le tableau de bord | Manon Mercier | Haute | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  | 100% | Terminée | Élevé | 440 |  | À suivre en revue hebdomadaire
30 | Migration SI | RH | Rédiger le compte rendu | Paul Gauthier | Moyenne | 2026-07-07 | 2026-07-09 |  | 15% | Bloquée | Moyen | 120 |  | Point bloquant à arbitrer
| Déploiement CRM |  |  | Chloé Bonnet
| Réorganisation Logistique |  |  | Louis Faure
| Conformité RGPD |  |  | Sarah Marchand
| Projet Qualité |  |  | Maxime Girard
| Digitalisation RH |  |  | Élodie Blanchard
| Modernisation ERP |  |  | Jean Dupont
| Audit ISO 45001 |  |  | Marie Martin
| Extension Entrepôt |  |  | Thomas Bernard
| Maintenance Préventive |  |  | Sophie Robert
| Migration SI |  |  | Nicolas Petit
| Déploiement CRM |  |  | Camille Moreau
| Réorganisation Logistique |  |  | Lucas Garnier
| Conformité RGPD |  |  | Emma Laurent
| Projet Qualité |  |  | Antoine Simon
| Digitalisation RH |  |  | Julie Michel
| Modernisation ERP |  |  | Alexandre Roux
| Audit ISO 45001 |  |  | Claire Fontaine
| Extension Entrepôt |  |  | Hugo Chevalier
| Maintenance Préventive |  |  | Manon Mercier
| Migration SI |  |  | Paul Gauthier
| Déploiement CRM |  |  | Chloé Bonnet
| Réorganisation Logistique |  |  | Louis Faure
| Conformité RGPD |  |  | Sarah Marchand
| Projet Qualité |  |  | Maxime Girard
| Digitalisation RH |  |  | Élodie Blanchard
| Modernisation ERP |  |  | Jean Dupont
| Audit ISO 45001 |  |  | Marie Martin
| Extension Entrepôt |  |  | Thomas Bernard
| Maintenance Préventive |  |  | Sophie Robert
| Migration SI |  |  | Nicolas Petit
| Déploiement CRM |  |  | Camille Moreau
| Réorganisation Logistique |  |  | Lucas Garnier
| Conformité RGPD |  |  | Emma Laurent
| Projet Qualité |  |  | Antoine Simon
| Digitalisation RH |  |  | Julie Michel
| Modernisation ERP |  |  | Alexandre Roux
| Audit ISO 45001 |  |  | Claire Fontaine
| Extension Entrepôt |  |  | Hugo Chevalier
| Maintenance Préventive |  |  | Manon Mercier
| Migration SI |  |  | Paul Gauthier
| Déploiement CRM |  |  | Chloé Bonnet
| Réorganisation Logistique |  |  | Louis Faure
| Conformité RGPD |  |  | Sarah Marchand
| Projet Qualité |  |  | Maxime Girard
| Digitalisation RH |  |  | Élodie Blanchard
| Modernisation ERP |  |  | Jean Dupont
| Audit ISO 45001 |  |  | Marie Martin
| Extension Entrepôt |  |  | Thomas Bernard
| Maintenance Préventive |  |  | Sophie Robert
| Migration SI |  |  | Nicolas Petit
| Déploiement CRM |  |  | Camille Moreau
| Réorganisation Logistique |  |  | Lucas Garnier
| Conformité RGPD |  |  | Emma Laurent
| Projet Qualité |  |  | Antoine Simon
| Digitalisation RH |  |  | Julie Michel
| Modernisation ERP |  |  | Alexandre Roux
| Audit ISO 45001 |  |  | Claire Fontaine
| Extension Entrepôt |  |  | Hugo Chevalier
| Maintenance Préventive |  |  | Manon Mercier
| Migration SI |  |  | Paul Gauthier
| Déploiement CRM |  |  | Chloé Bonnet
| Réorganisation Logistique |  |  | Louis Faure
| Conformité RGPD |  |  | Sarah Marchand
| Projet Qualité |  |  | Maxime Girard
| Digitalisation RH |  |  | Élodie Blanchard
| Modernisation ERP |  |  | Jean Dupont
| Audit ISO 45001 |  |  | Marie Martin
| Extension Entrepôt |  |  | Thomas Bernard
| Maintenance Préventive |  |  | Sophie Robert
| Migration SI |  |  | Nicolas Petit
| Déploiement CRM |  |  | Camille Moreau
| Réorganisation Logistique |  |  | Lucas Garnier
| Conformité RGPD |  |  | Emma Laurent
| Projet Qualité |  |  | Antoine Simon
| Digitalisation RH |  |  | Julie Michel
| Modernisation ERP |  |  | Alexandre Roux
| Audit ISO 45001 |  |  | Claire Fontaine
| Extension Entrepôt |  |  | Hugo Chevalier
| Maintenance Préventive |  |  | Manon Mercier
| Migration SI |  |  | Paul Gauthier
| Déploiement CRM |  |  | Chloé Bonnet
Formulas:
Jours restants = [Charge moyenne]-TODAY()

## Dashboard Manager
DASHBOARD MANAGER — PRODUCTIVITÉ & SUIVI DES TÂCHES
Indicateur | Valeur | Répartition par statut |  | Charge par responsable |  | Alertes | Valeur
Total tâches |  | Statut | Nombre | Responsable | Tâches ouvertes | Retards critiques
Tâches terminées |  | À planifier |  | A. Martin |  | Échéances semaine
Tâches ouvertes |  | En attente |  | S. Karim |  | Tâches bloquées
Retards actifs |  | En cours |  | L. Dupont |  | Coût retard total
Coût retard estimé |  | Validation |  | M. Haddad |  | Message
Avancement moyen |  | Terminée |  | N. Bernard
Risque élevé |  | Bloquée |  | Y. Cohen
Priorité critique |  |  |  | R. El Amrani

## Planning & Gantt
PLANNING VISUEL & MINI GANTT
Tâche | Responsable | Début | Échéance | 2026-07-01 | 2026-07-04 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-19 | 2026-07-22 | 2026-07-25 | 2026-07-28

## Listes
Statuts | Priorités | Risques | Catégories | Responsables | Projets | Feuille technique : listes utilisées par les menus déroulants.
À planifier | Critique | Très élevé | Administratif | A. Martin | Refonte site
En attente | Haute | Élevé | Commercial | S. Karim | Audit qualité
En cours | Moyenne | Moyen | RH | L. Dupont | Campagne SEO
Validation | Faible | Faible | IT | M. Haddad | Clôture mensuelle
Terminée |  |  | QHSE | N. Bernard | Projet client
Reportée |  |  | Finance | Y. Cohen | Maintenance
Bloquée |  |  | Marketing | R. El Amrani | Formation interne