RAPPORT D’ACTIVITÉ PROFESSIONNEL

Pilotage des activités, suivi des performances et gestion des projets

1  INFORMATIONS GÉNÉRALES

| Rapport préparé par | Jean Dupont | RÉSUMÉ EXÉCUTIF Ce rapport présente les activités réalisées durant la période concernée, les résultats obtenus, les principaux indicateurs de performance ainsi que les actions prioritaires prévues pour la prochaine phase opérationnelle. L’objectif consiste à assurer un suivi structuré des missions et à faciliter la prise de décision stratégique. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonction | Responsable des opérations |  |  |
| Période du rapport | Janvier 2026 |  |  |
| Département | Direction Production & Qualité |  |  |
| Destinataires | Direction Générale |  |  |

2  TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS

| Indicateur | Objectif | Résultat | Écart | Statut | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budget | 95% | 92% | -3% | Attention | Quelques ajustements budgétaires restent nécessaires. |
| Production | 1000 unités | 1080 unités | +8% | Contrôlé | Objectif dépassé grâce à une meilleure cadence. |
| Qualité | <2% défauts | 1.4% | Conforme | Contrôlé | Amélioration notable du taux de conformité. |
| Maintenance | 95% disponibilité | 89% | -6% | Critique | Plusieurs arrêts techniques ont impacté la production. |
| Formation | 12 sessions | 14 sessions | +2 | Contrôlé | Renforcement des compétences opérationnelles. |

3  RÉALISATIONS ET ACTIVITÉS

| N° | Activité | Objectif | Résultat | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Audit interne qualité | Évaluer les écarts ISO | Audit terminé | Plan d’action validé. |
| 2 | Réunion stratégique | Définir les priorités | 5 axes approuvés | Nouvelle feuille de route validée. |
| 3 | Suivi fournisseurs | Réduire les retards | -18% de retards | Amélioration logistique progressive. |
| 4 | Formation sécurité | Sensibiliser les équipes | 96 collaborateurs formés | Très bon engagement terrain. |
| 5 | Optimisation maintenance | Réduire les pannes | -12% d’arrêts | Résultats encourageants. |
| 6 | Mise à jour procédures | Standardiser les opérations | 11 procédures révisées | Documentation modernisée. |
| 7 | Analyse des coûts | Identifier les dérives | 3 postes critiques détectés | Mesures correctives prévues. |
| 8 | Pilotage projet ERP | Suivre le déploiement | Phase 2 terminée | Migration stabilisée. |

4  PLAN D’ACTION

| Action | Priorité | Responsable | Échéance | Avancement | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réduction des coûts énergie | Haute | Direction Technique | 15/02/2026 | 65% | Projet en cours |
| Digitalisation des formulaires | Moyenne | Service IT | 28/02/2026 | 40% | Phase de test |
| Renforcement sécurité | Haute | QHSE | 05/03/2026 | 72% | Déploiement terrain |
| Refonte reporting | Moyenne | Contrôle de gestion | 10/03/2026 | 50% | Maquette validée |
| Optimisation stocks | Critique | Logistique | 20/03/2026 | 35% | Risque de rupture |

5  JALONS DU PROJET

| Jalon | Date prévue | Date réalisée | Statut | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Validation budget | 03/01/2026 | 03/01/2026 | Validé | Budget approuvé |
| Lancement phase pilote | 10/01/2026 | 12/01/2026 | Décalé | Retard fournisseur |
| Formation équipes | 18/01/2026 | 18/01/2026 | Terminé | Très bonne participation |
| Audit de contrôle | 25/01/2026 | - | En cours | Préparation documentaire |
| Déploiement final | 10/02/2026 | - | À venir | Planification confirmée |

6  CONCLUSION GÉNÉRALE

Les résultats observés durant cette période traduisent une amélioration progressive des performances opérationnelles et de la coordination des équipes. Plusieurs axes d’optimisation restent prioritaires, notamment la maîtrise des coûts, la disponibilité des équipements et l’automatisation du reporting. Les actions engagées devraient permettre de renforcer la stabilité opérationnelle et la qualité du pilotage au cours des prochains mois.

| SIGNÉ PAR | DATE | VALIDATION |
| --- | --- | --- |
| Jean Dupont | 31/01/2026 | ☑ Approuvé |