## Suivi Financement
TABLEAU DE SUIVI DES DOSSIERS DE FINANCEMENT
Modèle enrichi : suivi bancaire, subventions, crédits, relances, priorités, risques et indicateurs de validation.
N° Dossier | Projet / Client | Organisme financeur | Type de financement | Montant demandé (€) | Montant validé (€) | Reste à financer (€) | Taux obtenu | Statut | Date dépôt | Date relance | Délai décision (jours) | Échéance décision | Responsable | Pièces manquantes | Priorité | Risque | Prochaine action | Commentaires
FIN-001 | Atelier Martin & Fils | Banque Horizon | Crédit bancaire | 85000 | 60000 |  |  | En cours | 2026-05-05 | 2026-05-12 |  | 2026-05-20 | Claire Dubois | Bilan comptable | Haute | Moyen | Relancer conseiller | Analyse en attente
FIN-002 | CRM Maison Dubois | Invest Capital | Investissement | 120000 | 120000 |  |  | Validé | 2026-05-02 |  |  | 2026-05-18 | Julien Martin |  | Moyenne | Faible | Archiver accord | Accord obtenu
FIN-003 | Équipement Atelier Bernard | Subvention Énergie | Subvention | 45000 | 0 |  |  | À relancer | 2026-04-29 | 2026-05-10 |  | 2026-05-28 | Sophie Bernard | Devis fournisseur | Haute | Élevé | Envoyer devis signé | Documents incomplets
FIN-004 | Formation RH Groupe Laurent | OPCO Compétences | Financement formation | 18000 | 12000 |  |  | Partiel | 2026-05-01 | 2026-05-14 |  | 2026-05-30 | Antoine Moreau | Convention signée | Faible | Moyen | Compléter convention | Validation partielle
FIN-005 | Véhicule Utilitaire Moreau | Crédit Agricole | Crédit professionnel | 32000 | 25000 |  |  | Partiel | 2026-05-06 | 2026-05-16 |  | 2026-06-05 | Élodie Laurent | Assurance provisoire | Moyenne | Moyen | Réviser apport | Accord sous condition
FIN-006 | Rénovation Boutique Lefèvre | Banque Populaire | Crédit bancaire | 70000 | 0 |  |  | En cours | 2026-05-07 | 2026-05-21 |  | 2026-06-15 | Thomas Lefèvre | Plan de trésorerie | Haute | Élevé | Ajouter prévisionnel | Étude bancaire en cours
FIN-007 | Modernisation Boulangerie Petit | BPI France | Aide innovation | 55000 | 40000 |  |  | Validé | 2026-05-09 |  |  | 2026-05-25 | Camille Petit |  | Haute | Faible | Préparer décaissement | Notification reçue
FIN-008 | Projet Export Garnier | Leasing Pro | Crédit-bail | 24000 | 24000 |  |  | Validé | 2026-05-10 |  |  | 2026-05-22 | Nicolas Garnier |  | Moyenne | Faible | Signer contrat | Contrat en préparation
FIN-009 | Stock Sécurité Durand | Banque Rhône-Alpes | Prêt création | 95000 | 0 |  |  | Refusé | 2026-05-11 |  |  | 2026-05-26 | Marion Durand | Garantie insuffisante | Haute | Élevé | Chercher alternative | Refus pour garantie
FIN-010 | Ligne de Production Leroy | Région Île-de-France | Subvention régionale | 65000 | 35000 |  |  | Partiel | 2026-05-12 | 2026-05-27 |  | 2026-06-20 | Baptiste Leroy | Attestation fiscale | Moyenne | Moyen | Téléverser attestation | Subvention partielle
FIN-011 | Restaurant Le Saint-Pierre | France Travail | Aide emploi | 15000 | 15000 |  |  | Validé | 2026-05-14 |  |  | 2026-05-29 | Lucie Fontaine |  | Faible | Faible | Suivre paiement | Accord final
FIN-012 | Cabinet Mercier Conseil | Business France | Aide export | 38000 | 0 |  |  | En attente | 2026-05-15 | 2026-05-30 |  | 2026-06-25 | Maxime Rousseau | Budget détaillé | Moyenne | Moyen | Ajouter budget | Instruction en cours
FIN-013 | Commerce Centre-Ville Rousseau | Banque Atlantis | Crédit équipement | 48000 | 42000 |  |  | Validé | 2026-05-16 |  |  | 2026-06-12 | Chloé Mercier |  | Haute | Faible | Planifier signature | Accord reçu
FIN-014 | Subvention Innovation Faure | Assureur Partenaire | Indemnisation / avance | 22000 | 0 |  |  | À relancer | 2026-05-17 | 2026-05-28 |  | 2026-06-18 | Pierre Renaud | Rapport expert | Haute | Élevé | Relancer expert | Pièce bloquante
FIN-015 | École de Formation Chevalier | Fonds Amorçage | Investissement | 180000 | 90000 |  |  | En cours | 2026-05-18 | 2026-06-02 |  | 2026-06-30 | Anaïs Girard | Pitch deck financier | Haute | Moyen | Envoyer version finale | Comité prévu
FIN-016 | Extension Dépôt Lambert | Banque Seine | Crédit travaux | 52000 | 52000 |  |  | Validé | 2026-05-19 |  |  | 2026-06-10 | Louis Faure |  | Moyenne | Faible | Suivre décaissement | Validé sans réserve
FIN-017 | Matériel Médical Marchand | OPCO Atlas | Financement formation | 27000 | 0 |  |  | En attente | 2026-05-20 | 2026-06-05 |  | 2026-07-01 | Manon Chevalier | Programme détaillé | Faible | Moyen | Déposer programme | Dossier incomplet
FIN-018 | Transition Numérique Robin | ADEME | Aide publique | 110000 | 75000 |  |  | Partiel | 2026-05-21 | 2026-06-06 |  | 2026-07-05 | Hugo Lambert | Audit énergie | Haute | Moyen | Finaliser audit | Montant ajusté
FIN-019 | Projet Agricole Perrin | Banque Nord | Crédit trésorerie | 30000 | 0 |  |  | Refusé | 2026-05-22 |  |  | 2026-06-11 | Pauline Marchand | Capacité remboursement | Moyenne | Élevé | Revoir dossier | Refus motivé
FIN-020 | Salon de Coiffure Gauthier | Banque Flandres | Crédit bancaire | 76000 | 50000 |  |  | En cours | 2026-05-23 | 2026-06-07 |  | 2026-07-08 | Mathieu Robin | Prévisionnel CA | Haute | Moyen | Actualiser prévisionnel | Étude en cours
FIN-021 | Hôtel Les Tilleuls Caron | Microcrédit Pro | Microcrédit | 12000 | 10000 |  |  | Validé | 2026-05-24 |  |  | 2026-06-12 | Clémence André |  | Faible | Faible | Suivre virement | Paiement attendu
FIN-022 | Crèche Les Petits Pas André | Crédit Mutuel | Prêt agricole | 58000 | 0 |  |  | En attente | 2026-05-25 | 2026-06-09 |  | 2026-07-14 | Alexandre Perrin | Titre foncier | Haute | Élevé | Ajouter titre foncier | Analyse documentaire
FIN-023 | Agence Web Fontaine | Banque Digitale | Crédit innovation | 42000 | 30000 |  |  | Partiel | 2026-05-26 | 2026-06-11 |  | 2026-07-20 | Laura Gauthier | Contrat prestataire | Moyenne | Moyen | Envoyer contrat | Validation conditionnée
FIN-024 | Menuiserie Renaud | Réseau Entreprendre | Prêt d’honneur | 40000 | 40000 |  |  | Validé | 2026-05-27 |  |  | 2026-06-18 | Romain Caron |  | Haute | Faible | Préparer convention | Accord obtenu

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD - FINANCEMENTS
Dossiers suivis |  | Montant demandé | Montant validé |  | Reste à financer
Taux moyen obtenu |  | Dossiers à relancer | Dossiers validés |  | Risque élevé
Répartition par statut |  |  | Montants par type
Statut | Nombre | Montant validé | Type | Demandé | Validé
En attente |  |  | Crédit bancaire
En cours |  |  | Investissement
À relancer |  |  | Subvention
Partiel |  |  | Financement formation
Validé |  |  | Crédit professionnel
Refusé |  |  | Aide innovation
Crédit-bail
Prêt création
Subvention régionale
Aide emploi
Aide export
Crédit équipement
Indemnisation / avance
Crédit travaux
Aide publique
Crédit trésorerie
Microcrédit
Prêt agricole
Crédit innovation
Prêt d’honneur

## Mode emploi
MODE D’EMPLOI DU MODÈLE
1. Renseigner le dossier | Compléter le numéro, le projet, l’organisme financeur et le type de financement.
2. Suivre les montants | Indiquer le montant demandé et le montant validé. Le reste à financer se calcule automatiquement.
3. Piloter les relances | Utiliser les colonnes statut, date de relance et prochaine action pour éviter les oublis.
4. Contrôler les risques | Classer la priorité et le risque pour traiter les dossiers bloquants en premier.
5. Lire le tableau de bord | Consulter les indicateurs pour suivre le taux d’obtention, les montants validés et les dossiers à relancer.
6. Adapter les noms | Les noms et prénoms français sont fournis à titre d’exemple et peuvent être remplacés par les responsables réels.