## Pilotage Projet
Plan de charge projet – Dashboard visuel par jalon
Vue one-page avec jalons, KPI, répartition de charge, niveau de tension et timeline hebdomadaire.
Capacité totale |  |  | Charge prévue |  |  | Écart global |  |  | Taux d’occupation |  |  | Jalons critiques |  |  | Légende
Équilibré
Tendu
Critique
Vue synthétique par jalon
Jalon | Responsable | Début | Fin | Capacité (h) | Charge (h) | Écart (h) | Occupation | Alerte | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6
Cadrage | Chef de projet | 01/04 | 05/04 | 40 | 36
Conception | MOA / UX | 06/04 | 12/04 | 56 | 61
Développement | Équipe dev | 13/04 | 26/04 | 120 | 132
Tests | QA | 27/04 | 03/05 | 48 | 39
Déploiement | Ops / PM | 04/05 | 07/05 | 24 | 22
Détail du plan de charge par tâche
Jalon | Tâche | Rôle | Charge prévue | Charge réelle | Écart | Priorité | Statut | Commentaire
Cadrage | Recueil des besoins | Chef de projet | 18 | 16 |  | Haute | Clos | Base projet validée
Cadrage | Kick-off | Chef de projet | 18 | 20 |  | Haute | Clos | Charge légèrement supérieure
Conception | Maquettes | UX | 28 | 31 |  | Haute | En cours | Validation métier attendue | [6 empty] | Type | Nb
Conception | Spécifications | MOA | 33 | 30 |  | Haute | En cours | Reste modéré | [6 empty] | Équilibré
Développement | Back-end | Dev | 70 | 74 |  | Haute | En cours | Sprint dense | [6 empty] | Tendu
Développement | Front-end | Dev | 62 | 58 |  | Moyenne | En cours | Rythme correct | [6 empty] | Critique
Tests | Tests unitaires | QA | 19 | 14 |  | Moyenne | À venir | Prévu semaine 5
Tests | Tests recette | QA | 20 | 17 |  | Moyenne | À venir | Prévu semaine 6
Déploiement | Mise en production | Ops | 12 | 0 |  | Haute | À venir | Fenêtre à confirmer
Déploiement | Support de démarrage | PM | 10 | 0 |  | Moyenne | À venir | Support J+2 prévu