## Slide 1
Calendrier des Tâches
Tâche | Responsable | Date d'Échéance
Conception du produit | Équipe Design | 01/03/2024
Prototypage | Équipe Technique | 15/03/2024
Tests utilisateurs | Équipe QA | 30/03/2024
Production initiale | Équipe Production | 15/04/2024

## Slide 2
Suivi du Budget
Élément | Budget Alloué (€) | Budget Utilisé (€)
Design | 10,000 | 7,500
Prototypage | 20,000 | 18,000
Tests | 5,000 | 4,000

## Slide 3
Analyse des Risques
Risque | Impact | Plan de Mitigation
Retard dans la production | Élevé | Recruter des renforts temporaires
Dépassement de budget | Moyen | Optimiser les coûts
Faible satisfaction des tests | Élevé | Réviser le design

## Slide 4
Indicateurs Clés de Performance (KPI)
Indicateur | Objectif | Réalisé
Tâches terminées | 100% | 75%
Respect du budget | 100% | 90%
Satisfaction des parties prenantes | 90% | 85%

## Slide 5
État d'Avancement
Tâche | Responsable | Pourcentage Terminé
Conception du produit | Équipe Design | 100%
Prototypage | Équipe Technique | 80%
Tests utilisateurs | Équipe QA | 60%
Production initiale | Équipe Production | 50%