## Plan de Projet Avancé
Étapes Clés pour Construire un Plan de Projet - Modèle Avancé
Phase | Étape | Description | Responsable | Échéance | Statut
Phase 1 | 1. Définir les objectifs | Identifier les buts clairs du projet | Chef de projet | 01/07/2025 | En cours
Phase 1 | 2. Identifier les parties prenantes | Lister toutes les personnes impliquées | Analyste | 02/07/2025 | Non commencé
Phase 2 | 3. Établir un échéancier | Créer un calendrier avec jalons | Chef de projet | 05/07/2025 | Non commencé
Phase 2 | 4. Allouer les ressources | Définir qui fait quoi et les budgets | PMO | 10/07/2025 | Non commencé
Phase 3 | 5. Gérer les risques | Évaluer les risques et plans d'atténuation | Responsable Risques | 12/07/2025 | Non commencé
Phase 4 | 6. Suivre l’avancement | Réaliser des points de contrôle réguliers | Chef de projet | Hebdomadaire | Non commencé
Phase 4 | 7. Communiquer l’état | Envoyer des rapports d’avancement | Responsable Communication | Hebdomadaire | Non commencé
Phase 5 | 8. Clôturer le projet | Évaluation finale et documentation | Chef de projet | 31/08/2025 | À planifier