## WBS Tool
Niveau | ID Tâche | Nom de la Tâche | Responsable | Durée (jours) | Dépendances | Statut
1 | 1 | Projet Principal | Chef de projet | 0 | - | En cours
2 | 1.1 | Conception | Analyste | 5 | - | Terminé
3 | 1.1.1 | Analyse des besoins | Analyste | 3 | - | Terminé
3 | 1.1.2 | Design UX/UI | Designer | 2 | 1.1.1 | En cours
2 | 1.2 | Développement | Développeur principal | 10 | 1.1 | Non commencé
3 | 1.2.1 | Front-end | Développeur front-end | 5 | - | Non commencé
3 | 1.2.2 | Back-end | Développeur back-end | 5 | 1.2.1 | Non commencé

## Template Réutilisable
Niveau | ID Tâche | Nom de la Tâche | Responsable | Durée (jours) | Dépendances | Statut
Insérez | les | détails | ici | sous forme | de | nouveau projet