## Écarts de Coûts
Écarts de coûts : la formule magique pour respecter le budget des projets
Tâche | Budget Prévu (€) | Coût Réel (€) | Écart (€) | État | % Écart
Analyse | 5000 | 4500
Développement | 15000 | 16000
Tests | 4000 | 3900
Déploiement | 3000 | 3500

## Écarts Cumulés
Mois | Budget Cumulé (€) | Coût Réel Cumulé (€) | Écart Cumulé (€) | % Écart
Jan | 5000 | 4800
Fév | 12000 | 12500
Mars | 20000 | 21000
Avril | 28000 | 29500

## Écarts Périodiques
Période | Budget Périodique (€) | Coût Réel (€) | Écart (€) | % Écart
Semaine 1 | 3000 | 3200
Semaine 2 | 3500 | 3400
Semaine 3 | 4000 | 4100
Semaine 4 | 4500 | 4600

## Écarts à l’Achèvement
Phase | Budget Initial (€) | Prévision Fin Projet (€) | Écart Final (€) | % Écart Final
Phase 1 | 5000 | 5200
Phase 2 | 10000 | 9500
Phase 3 | 8000 | 8500
Phase 4 | 7000 | 6900