## Suivi PDCA
Modèle de Suivi PDCA - Amélioration Continue
Étape | Objectif / Action | Responsable | Date prévue | Statut | Commentaires | Avancement (%)
PLAN | Définir le problème : Taux d’absentéisme élevé (12%) | DRH | 01/05/2025 | En cours
| Fixer objectif : Réduire à 8 % en 6 mois | DRH | 01/05/2025 | En cours
| Actions prévues : Séances bien-être, formation managers | DRH | 05/05/2025 | Prévu
DO | Lancer les actions et mesurer participation | DRH | 15/05/2025 | Prévu
| Collecte des taux d’absentéisme mensuels | RH Assistant | Ongoing | Non débuté
| Feedback des équipes via questionnaires | DRH | Ongoing | Non débuté
CHECK | Analyser les données collectées | Contrôle de gestion | 15/07/2025 | Non débuté
| Comparer résultats / objectifs | DRH | 20/07/2025 | Non débuté
| Rapport d’analyse à la direction | DRH | 25/07/2025 | Non débuté
ACT | Adapter les actions (ex. extension du programme) | DRH | 01/08/2025 | Non débuté
| Pérenniser les meilleures pratiques | Direction | 10/08/2025 | Non débuté
| Préparer cycle PDCA suivant | DRH | 15/08/2025 | Non débuté