## Programme Annuel
📅 Programme d’Activités Annuel - Modèle Réutilisable
Mois | Objectif principal | Activité | Sous-activité / tâche | Responsable | Date de début | Date de fin | Statut | % Réalisé | Remarques | Trimestre
Janvier | Accessibilité culturelle | Exposition itinérante | Montage, transport, mise en place | Alice | 2025-01-10 | 2025-01-20 | Terminé | 100 | Bon accueil du public
Février | Animation locale | Festival d’hiver | Coordination logistique | Karim | 2025-02-01 | 2025-02-25 | En cours | 50 | Attente des subventions
Mars | Valorisation des talents | Concours d’écriture jeunesse | Création règlement, communication | Sarah | 2025-03-05 | 2025-03-25 | À faire | 0

## Vue par Objectif
Accessibilité culturelle | Exposition itinérante | Alice
Animation locale | Festival d’hiver | Karim
Valorisation des talents | Concours d’écriture jeunesse | Sarah

## Tableau de bord
À faire | 1 | 0% | 21/04/2025
En cours | 1 | 50% | 21/04/2025
Terminé | 1 | 100% | 21/04/2025
Total | 3 | 50%