## Projet Pro Structuré
Projet Professionnel Structuré – Assistant Qualité en Restauration
1.0 | Phase d’Orientation
1.1 | Identification des attentes du poste
|  | Comprendre les exigences du poste | Connaissance du métier | Analyser offres d'emploi | Liste de critères établie | S1 | En cours
|  | Comparer les missions réelles | Lecture fiche de poste | Échange avec un pro du secteur | Compte-rendu entretien | S2 | À planifier
1.2 | Analyse du référentiel HACCP
|  | Maîtriser les 7 principes | Réglementation HACCP | Lecture référentiel / fiches ANSES | Quiz d'auto-évaluation | S3 | Validé
|  | Connaître les CCP | Points critiques | Analyser des cas réels | Fiche d’analyse rédigée | S4 | En cours
2.0 | Phase de Développement
2.1 | Mise en pratique en milieu pro (stage)
|  | Observer un plan HACCP | Analyse sur site | Effectuer un stage 3 semaines | Attestation + retour tuteur | S5-S8 | En attente
|  | Participer à une vérification | Audit interne | Suivi d’une check-list HACCP | Grille remplie | S8 | Prévu
2.2 | Élaboration d’un outil de suivi qualité
|  | Créer un modèle opérationnel | Excel - suivi nettoyage | Modélisation d’une grille type | Grille testée avec avis | S9 | En cours
|  | Adapter l’outil à un restaurant | Esprit de synthèse | Adapter à la fiche terrain | Version adaptée enregistrée | S10 | À faire
3.0 | Préparation à l’Embauche
3.1 | CV, lettre et simulation d’entretien
|  | Valoriser le parcours HACCP | Argumentaire | Mettre à jour CV & lettre | CV validé par formateur | S11 | Terminé
|  | Se préparer à l’entretien | Expression orale | Simulations filmées | Autoévaluation + retour jury | S12 | En cours