## Gantt Construction
🏗️ DIAGRAMME DE GANTT - CAS CONCRET CONSTRUCTION
ID | Tâche | Date Début | Date Fin | Dépend de | Progression (%)
1 | Étude de faisabilité | 2025-07-01 | 2025-07-03
2 | Permis de construire | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 1
3 | Démolition ancien bâtiment | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2
4 | Terrassement | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 3
5 | Coulage des fondations | 2025-07-19 | 2025-07-25 | 4
6 | Montage des murs | 2025-07-26 | 2025-08-05 | 5
7 | Charpente et couverture | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 6
8 | Second œuvre (élec, plom.) | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 7
9 | Finitions | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 8
10 | Réception du chantier | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 9
Formulas:
Progression (%) = IF(TODAY()<[Date Début],0,IF(TODAY()>[Date Fin],1,(TODAY()-[Date Début])/([Date Fin]-[Date Début])))