## Gantt Construction
🏗️ DIAGRAMME DE GANTT - PROJET DE CONSTRUCTION
ID | Tâche | Date Début | Date Fin | Dépend de | Progression (%) | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | 26/07 | 27/07 | 28/07 | 29/07 | 30/07 | 31/07 | 01/08 | 02/08 | 03/08 | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 | 13/08 | 14/08 | 15/08 | 16/08 | 17/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 22/08 | 23/08 | 24/08 | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08
1 | Étude de faisabilité | 2025-07-01 | 2025-07-05
2 | Obtention permis | 2025-07-06 | 2025-07-12 | 1
3 | Préparation du terrain | 2025-07-13 | 2025-07-18 | 2
4 | Fondations | 2025-07-19 | 2025-07-25 | 3
5 | Élévation des murs | 2025-07-26 | 2025-08-05 | 4
6 | Toiture | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 5
7 | Électricité & plomberie | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 6
8 | Finitions | 2025-08-21 | 2025-08-30 | 7
🎨 Légende des tâches (Couleurs par phase)
Étude de faisabilité
Obtention permis
Préparation du terrain
Fondations
Élévation des murs
Toiture
Électricité & plomberie
Finitions