## SWOT Analysis
INTERNAL |  | EXTERNAL
Strengths | Weaknesses | Opportunities | Threats
Équipe technique expérimentée | Manque d’expérience marketing | Forte demande pour le bien-être | Concurrence intense
Intégration IA personnalisée | Budget publicitaire limité | Partenariats avec salles de sport | Changements dans les règles RGPD

## Gap Analysis
Key Area | Current State | Target State | Gap Identified | Corrective Action
Téléchargements | 4500 | 10000 |  | Campagne d’influence ciblée
Taux de satisfaction | 78 | 85 |  | Amélioration UX
Coût d’acquisition | 5.2 | 4 |  | Optimisation SEO/SEA
Taux de désabonnement | 7.5 | 5 |  | Push notifications personnalisées

## Risk Register
Risk Description | Likelihood (1-5) | Impact (1-5) | Risk Level | Mitigation Strategy | Owner
Bugs majeurs à la sortie | 4 | 5 |  | Phase de test étendue avant lancement | CTO
Mauvais positionnement marketing | 3 | 4 |  | Étude de marché approfondie | Marketing Manager
Dépendance aux stores (Apple/Google) | 2 | 4 |  | Prévoir version web progressive (PWA) | Product Owner

## Benchmarking
KPI | Project Value | Benchmark Value | Variance | Best Practice Source | Action Plan
Taux de conversion visite → app | 3.2 | 4.5 |  | Étude Apps Santé France 2023 | Refonte page d’atterrissage
Taux de rétention à 30 jours | 62 | 75 |  | Données secteur mobile 2023 | Suivi personnalisé et gamification
CAC (Coût d’Acquisition Client) | 5.2 | 4 |  | Moyenne apps bien-être | Réduction budget Ads inefficaces

## Outputs & KPIs
Project Phase | Expected Outputs | KPI Name | KPI Description | Target Value | Actual Value | Status