## Maintenance Gantt Étendu
PLANNING MAINTENANCE - GANTT & Charge de Travail
ID | Activité | Technicien | Début | Durée (j) | Deadline | Progression | Retard (j) | 01-May | 02-May | 03-May | 04-May | 05-May | 06-May | 07-May | 08-May | 09-May | 10-May | 11-May | 12-May | 13-May | 14-May | 15-May | 16-May | 17-May | 18-May | 19-May | 20-May | 21-May | 22-May | 23-May | 24-May | 25-May | 26-May | 27-May | 28-May | 29-May | 30-May | 31-May | 01-Jun | 02-Jun | 03-Jun | 04-Jun | 05-Jun | 06-Jun | 07-Jun | 08-Jun | 09-Jun | 10-Jun | 11-Jun | 12-Jun | 13-Jun | 14-Jun | 15-Jun | 16-Jun | 17-Jun | 18-Jun | 19-Jun | 20-Jun | 21-Jun | 22-Jun | 23-Jun | 24-Jun | 25-Jun | 26-Jun | 27-Jun | 28-Jun | 29-Jun | 30-Jun | 01-Jul | 02-Jul | 03-Jul | 04-Jul | 05-Jul | 06-Jul | 07-Jul | 08-Jul | 09-Jul | 10-Jul | 11-Jul | 12-Jul | 13-Jul | 14-Jul | 15-Jul | 16-Jul | 17-Jul | 18-Jul | 19-Jul | 20-Jul | 21-Jul | 22-Jul | 23-Jul | 24-Jul | 25-Jul | 26-Jul | 27-Jul | 28-Jul | 29-Jul | 30-Jul | 31-Jul
M1 | Révision moteur | Ali | 5/2/2023 | 4 | 5/6/2023 | 100% | 0 | bar: 02-May to 05-May
M2 | Graissage convoyeur | Karim | 5/8/2023 | 3 | 5/12/2023 | 60% | 80 | bar: 08-May to 10-May
M3 | Inspection hydraulique | Nadia | 6/5/2023 | 5 | 6/10/2023 | 30% | 51 | bar: 05-Jun to 09-Jun
M4 | Remplacement capteur | Sofiane | 7/1/2023 | 2 | 7/3/2023 | 0 | 28 | bar: 01-Jul to 02-Jul
M7 | Test alarme incendie | Ali | 7/15/2023 | 2 | 7/17/2023 | 100% | 0 | bar: 15-Jul to 16-Jul
M8 | Vérification compresseur | Nadia | 7/18/2023 | 3 | 7/21/2023 | 60% | 10 | bar: 18-Jul to 20-Jul
M9 | Contrôle filtre air | Karim | 7/20/2023 | 2 | 7/22/2023 | 0% | 9 | bar: 20-Jul to 21-Jul
M10 | Vidange moteur | Sofiane | 7/25/2023 | 4 | 7/30/2023 | 20% | 1 | bar: 25-Jul to 28-Jul