## Gantt Production
PLANNING DE PRODUCTION - DIAGRAMME DE GANTT
ID | Produit | Responsable | Début | Fin | Durée (jours) | J+1 | J+2 | J+3 | J+4 | J+5 | J+6 | J+7 | J+8 | J+9 | J+10 | J+11 | J+12 | J+13 | J+14 | J+15 | J+16 | J+17 | J+18 | J+19 | J+20 | J+21 | J+22 | J+23 | J+24 | J+25 | J+26 | J+27 | J+28 | J+29 | J+30
P001 | Produit Alpha | Dupont | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 6 | bar: J+1 to J+6
P002 | Produit Beta | Martin | 2025-06-05 | 2025-06-15 | 11 | bar: J+4 to J+15
P003 | Produit Gamma | Leroy | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 16 | bar: J+8 to J+25
LÉGENDE DES COULEURS - PLANNING DE PRODUCTION
| Produit Alpha | ■
| Produit Beta | ■
| Produit Gamma | ■

## Gantt Dynamique
PLANNING DE PRODUCTION - GANTT DYNAMIQUE (100% Excel)
ID | Produit | Responsable | Début | Fin | Durée (jours) | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
P001 | Produit Alpha | Dupont | 2025-06-01 | 2025-06-06
P002 | Produit Beta | Martin | 2025-06-05 | 2025-06-15
P003 | Produit Gamma | Leroy | 2025-06-10 | 2025-06-25