## Projet X - Plan & Gantt
GESTION DE PROJET X – PLAN DE CHARGE & PLANNING VISUEL
🛈 UTILISATION : - Renseignez les membres de l'équipe, leurs tâches, durées et disponibilités. - Le tableau calcule la charge, le taux d’occupation, et signale les surcharges. - Le Gantt affiche le déroulé des tâches sur la journée pour une lecture rapide.
Ressource | Tâche | Début | Durée (h) | Heures dispo | Charge OK ? | Taux Occupation | Phase | Priorité | Statut | Heure Début | Heure Fin
Julie | Analyse besoins | 01/05/2023 | 6 | 8 |  |  | Cadrage | Haute | Prévu | 9h | 15h
Mehdi | Modélisation | 01/05/2023 | 8 | 8 |  |  | Spécifications | Haute | En cours | 8h | 16h
Claire | Développement | 01/05/2023 | 5 | 8 |  |  | Dév | Moyenne | Prévu | 10h | 15h
Lucas | Recette | 01/05/2023 | 7 | 8 |  |  | Tests | Basse | Prévu | 9h | 16h
Mehdi | Correction bug | 01/05/2023 | 3 | 8 |  |  | Tests | Urgente | Urgente | 14h | 17h
🔽 PLAN DE CHARGE RÉCAPITULATIF
Ressource | Charge Totale | Capacité | Taux (%) | État
Julie | 6 | 8
Mehdi | 11 | 8
Claire | 5 | 8
Lucas | 7 | 8
📅 DIAGRAMME DE GANTT
Ressource | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h
Julie | 9h: Analyse besoins
Mehdi | 8h: Modélisation; 14h: Correction bug
Claire | 10h: Développement
Lucas | 9h: Recette