{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Suivi Global Projet"],"not_rendered":{"charts":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Suivi Global Projet","index":0,"n_rows":7,"n_cols":12,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,11]]}
["Tableau de Bord Global du Projet"]
["Tâche","Responsable","Début","Fin","Durée","Statut","% Achevé","Jalon","Risque","Coût Prévu","Coût Réel","Écart"]
["Analyse","Alice","2025-06-01","2025-06-05",5,"Terminé",100,"J1","Faible",1000,950,{"$f":"J3-K3","v":50}]
["Conception","Bob","2025-06-06","2025-06-10",5,"En cours",60,"J2","Moyen",2000,1200,{"$f":"J4-K4","v":800}]
["Développement","Charlie","2025-06-11","2025-06-25",15,"Non commencé",0,"J3","Élevé",5000,0,{"$f":"J5-K5","v":5000}]
["Tests","Diana","2025-06-26","2025-06-30",5,"Non commencé",0,"J4","Moyen",1500,0,{"$f":"J6-K6","v":1500}]
["Déploiement","Eve","2025-07-01","2025-07-05",5,"Non commencé",0,"J5","Faible",1000,0,{"$f":"J7-K7","v":1000}]