## Tableau de Bord Projet
Tableau de Bord - Suivi de Projet
Vue Générale des Projets
Nom du Projet | Responsable | Date de Début | Date de Fin | État | Avancement (%) | Budget Alloué | Budget Utilisé | Commentaires
Migration Serveur | Alice | 01/04/2024 | 30/06/2024 | En cours | 45 | 10000 | 4500 | Serveur de secours prêt
Refonte Site Web | Bob | 15/03/2024 | 31/05/2024 | En retard | 70 | 15000 | 12000 | Attente validation design
Campagne Marketing | Claire | 01/05/2024 | 31/07/2024 | Planifié | 0 | 8000 | 0
Indicateurs Clés de Performance (KPI)
Nombre total de projets
Projets en cours
Taux d’avancement moyen
Projet | Début | Fin | Durée (jours)
Migration Serveur | 01/04/2024 | 30/06/2024
Refonte Site Web | 15/03/2024 | 31/05/2024
Campagne Marketing | 01/05/2024 | 31/07/2024
Mini Gantt Chart (vue simplifiée)
Projet | Début | Fin | Durée (jours) | Barre
Migration Serveur | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 90 | ██████████████████
Refonte Site Web | 15/03/2024 | 31/05/2024 | 77 | ███████████████
Campagne Marketing | 01/05/2024 | 31/07/2024 | 91 | ██████████████████
Suivi des Risques du Projet
ID | Description du Risque | Impact | Probabilité | Priorité | Plan d'Action
1 | Retard livraison fournisseur | Élevé | Probable | Haute | Plan B fournisseur local
2 | Absence développeur clé | Moyen | Possible | Modérée | Prévoir backup interne
3 | Problème technique serveur | Élevé | Peu probable | Modérée | Monitoring + sauvegarde
Formulas:
Date de Fin = DATEDIF([Responsable],[Date de Début],"d")

## Visualisation
Visualisation des Données (Colonnes J à N)
Diagramme de l’Avancement des Projets
Migration Serveur | 45
Refonte Site Web | 70
Campagne Marketing | 0
Répartition du Budget Utilisé
Migration Serveur | 4500
Refonte Site Web | 12000
Campagne Marketing | 0

## Présentation
Modèle Premium - Tableau de Bord de Gestion de Projet
Ce modèle professionnel vous permet de suivre efficacement vos projets,
en combinant une vue d'ensemble dynamique, des indicateurs clés de performance (KPI),
des outils de visualisation avancée (graphiques, Gantt), et une gestion des risques intégrée.
✅ Convient à la gestion multi-projets
✅ Intègre des KPI et alertes automatisées
✅ Comprend des visualisations dynamiques
✅ Offre une gestion des risques intégrée
👉 Feuilles incluses :
- Tableau de Bord Projet
- Visualisation Graphique
- Suivi des Risques
- Mini Gantt
Utilisez ce modèle pour piloter vos projets avec clarté, précision et professionnalisme.