## Tableau de Bord Projet
SECTION: Données de Projet
Tâche | Responsable | Date de début | Date de fin | Statut | % Achevé
Planification | Alice | 2025-05-01 | 2025-05-09 | Terminé | 100
Conception | Bob | 2025-05-10 | 2025-05-14 | Terminé | 100
Développement | Charlie | 2025-05-15 | 2025-05-31 | En cours | 50
Tests | Diana | 2025-06-01 | 2025-06-09 | Non commencé | 0
Déploiement | Eve | 2025-06-10 | 2025-06-15 | Non commencé | 0
SECTION: Indicateurs de Suivi
Indicateur | Valeur
Total des tâches
Tâches terminées
Tâches en cours
Tâches non commencées
Progression moyenne (%)
SECTION: Légende et Informations Supplémentaires
- Les couleurs des statuts indiquent l'état de chaque tâche :
• Vert clair : Tâche terminée
• Jaune : Tâche en cours
• Rouge clair : Tâche non commencée
- La barre de progression indique le pourcentage d'achèvement de chaque tâche.
- Les graphiques montrent les répartitions de statut et la tendance de progression.