## Suivi WBS Projet
Modèle WBS – Suivi d’Avancement de Projet
Code WBS | Tâche / Lot | Responsable | Début prévu | Fin prévue | % Avancement | État | Tâche Prédécesseur | Validée ?
1.0 | Phase 1 : Analyse | Sophie | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 100 | ✅ Terminé |  | ☐
1.1 | Étude des besoins | Sophie | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 100 | ✅ Terminé | 1.0 | ☐
1.2 | Étude concurrentielle | Ali | 2025-04-06 | 2025-04-10 | 100 | ✅ Terminé | 1.1 | ☐
2.0 | Phase 2 : Développement | Ali | 2025-04-11 | 2025-05-15 | 45 | 🟡 En cours | 1.2 | ☐
2.1 | Prototype technique | Lina | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 60 | 🟡 En cours | 2.0 | ☐
2.2 | Tests initiaux | Samir | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 0 | ⚪ Non démarré | 2.1 | ☐
3.0 | Phase 3 : Déploiement | Samir | 2025-05-20 | 2025-06-10 |  | 🔴 Bloqué | 2.2 | ☐

## Diagramme Gantt
Tâche | Début prévu | Durée (jours)
Phase 1 : Analyse | 2025-04-01 | 9
Étude des besoins | 2025-04-01 | 4
Étude concurrentielle | 2025-04-06 | 4
Phase 2 : Développement | 2025-04-11 | 34
Prototype technique | 2025-04-11 | 19
Tests initiaux | 2025-05-01 | 14
Phase 3 : Déploiement | 2025-05-20 | 21