## Plan Projet Visuel
PLAN D'ACTION PROJET - MODÈLE
Phase | Objectif | Action | Responsable | Début | Fin | Durée (j) | Statut | % Réalisé | Priorité | Commentaires | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil
Conception | Définir les objectifs | Atelier de cadrage | Alice | 2025-07-01 | 2025-07-03 |  | 🟢 |  | Haute | OK
Conception | Analyser les besoins | Interviews utilisateurs | Bob | 2025-07-04 | 2025-07-06 |  | 🟡 |  | Moyenne
Préparation | Structurer le projet | Création planning | Chloe | 2025-07-07 | 2025-07-10 |  | 🟢 |  | Haute | OK
Préparation | Mobiliser les équipes | Kickoff | David | 2025-07-11 | 2025-07-12 |  | 🟢 |  | Haute
Exécution | Lancer les travaux | Phase 1 déploiement | Eva | 2025-07-13 | 2025-07-20 |  | 🟡 |  | Haute
Exécution | Superviser l'exécution | Réunions hebdo | Frank | 2025-07-21 | 2025-08-10 |  | 🟡 |  | Moyenne
Clôture | Évaluer le projet | Rétrospective | Grace | 2025-08-15 | 2025-08-17 |  | ⬜ |  | Basse
Clôture | Formaliser le livrable | Rapport final | Hugo | 2025-08-18 | 2025-08-20 |  | ⬜ |  | Haute
LÉGENDE
| 🟢 | Terminé
| 🟡 | En cours
| 🔴 | À risque
Synthèse des Statuts | ⬜ | Non commencé
🟢
🟡
🔴
⬜
Synthèse des Phases
Conception
Préparation
Exécution
Clôture

## SYNTHÈSE
Phase | Objectif | Action | Responsable | Début | Fin | Statut | Priorité

## SYNTHÈSE VISUELLE
SYNTHÈSE PAR PHASE ET AVANCEMENT
Phase | Terminées (🟢) | En cours (🟡) | Non commencées (⬜) | Total | Avancement global
Conception | 1 | 1 | 0 | 2
Préparation | 2 | 0 | 0 | 2 | 100
Exécution | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
Clôture | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
Répartition des Statuts (toutes phases)
Terminées | 3
En cours | 3
Non commencées | 2