## Plan de Charge
Plan de Charge de l'Équipe – Maintenance
Équipe | Tâche | Type de Maintenance | Responsable | Début | Fin | Durée | % Achevé | Charge Visuelle | État | Alerte | Commentaires | 01-Jul | 02-Jul | 03-Jul | 04-Jul | 05-Jul | 06-Jul | 07-Jul | 08-Jul | 09-Jul | 10-Jul | 11-Jul | 12-Jul | 13-Jul | 14-Jul | 15-Jul | 16-Jul | 17-Jul | 18-Jul | 19-Jul | 20-Jul | 21-Jul | 22-Jul
Équipe A | Inspection ventilation | Préventive | Jean | 2025-07-01 | 2025-07-03 |  | 75
Équipe B | Réparation compresseur | Corrective | Maria | 2025-07-04 | 2025-07-06 |  | 30
Équipe C | Changement filtre | Préventive | Ali | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | 100
Équipe A | Nettoyage moteurs | Préventive | Jean | 2025-07-09 | 2025-07-10 |  | 0
Équipe B | Diagnostic électrique | Corrective | Maria | 2025-07-11 | 2025-07-12 |  | 40
Équipe C | Test pression | Préventive | Ali | 2025-07-13 | 2025-07-14 |  | 90
Équipe A | Vidange réservoir | Préventive | Jean | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  | 20
Équipe B | Révision soupape | Préventive | Maria | 2025-07-17 | 2025-07-18 |  | 60
Équipe C | Remplacement fusible | Corrective | Ali | 2025-07-19 | 2025-07-20 |  | 0
Équipe A | Nettoyage capteurs | Préventive | Jean | 2025-07-21 | 2025-07-22 |  | 100