## Plan de Charge
Plan de Charge de l'Équipe – Maintenance (Avancé)
Équipe | Tâche | Type | Responsable | Début | Fin | Durée | % Achevé | Charge Visuelle | État | Alerte | Commentaires | Priorité | Charge Estimée (h) | Charge Réelle (h) | 01-Jul | 02-Jul | 03-Jul | 04-Jul | 05-Jul | 06-Jul | 07-Jul | 08-Jul | 09-Jul | 10-Jul | 11-Jul | 12-Jul | 13-Jul | 14-Jul
Équipe A | Inspection ventilation | Préventive | Jean | 2025-07-01 | 2025-07-03 |  | 75 |  |  |  |  | Haute | 18 | 15
Équipe B | Réparation compresseur | Corrective | Maria | 2025-07-04 | 2025-07-06 |  | 30 |  |  |  |  | Haute | 24 | 8
Équipe C | Changement filtre | Préventive | Ali | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | 100 |  |  |  |  | Moyenne | 12 | 12
Équipe A | Nettoyage moteurs | Préventive | Jean | 2025-07-09 | 2025-07-10 |  | 0 |  |  |  |  | Basse | 10 | 0
Équipe B | Diagnostic électrique | Corrective | Maria | 2025-07-11 | 2025-07-12 |  | 40 |  |  |  |  | Moyenne | 16 | 6
Équipe C | Test pression | Préventive | Ali | 2025-07-13 | 2025-07-14 |  | 90 |  |  |  |  | Haute | 20 | 18
Synthèse de Charge par Équipe
Équipe | Tâches | Charge Totale Estimée | Charge Réelle | % Réalisé
Équipe A
Équipe B
Équipe C