## Projet Détaillé
Plan de Projet Détaillé avec Sous-sections
Phase | Sous-section | Tâche | Responsable | Début | Fin | Statut | Durée (jours) | Jours Restants | 01-Jul | 02-Jul | 03-Jul | 04-Jul | 05-Jul | 06-Jul | 07-Jul | 08-Jul | 09-Jul | 10-Jul | 11-Jul | 12-Jul | 13-Jul | 14-Jul | 15-Jul | 16-Jul | 17-Jul | 18-Jul | 19-Jul | 20-Jul | 21-Jul | 22-Jul | 23-Jul | 24-Jul | 25-Jul | 26-Jul | 27-Jul | 28-Jul | 29-Jul | 30-Jul | 31-Jul | 01-Aug | 02-Aug | 03-Aug | 04-Aug | 05-Aug | 06-Aug | 07-Aug | 08-Aug | 09-Aug | 10-Aug
Phase 1 - Lancement | Définition | Identifier les objectifs | Chef de projet | 2025-07-01 | 2025-07-02 | En cours | bar: 01-Jul to 02-Jul
Phase 1 - Lancement | Définition | Définir le périmètre | Chef de projet | 2025-07-03 | 2025-07-04 | Non commencé | bar: 03-Jul to 04-Jul
Phase 1 - Lancement | Analyse | Identifier les parties prenantes | Analyste | 2025-07-05 | 2025-07-06 | Non commencé | bar: 05-Jul to 06-Jul
Phase 2 - Planification | Échéancier | Élaborer le calendrier | Chef de projet | 2025-07-07 | 2025-07-10 | Non commencé | bar: 07-Jul to 10-Jul
Phase 2 - Planification | Ressources | Estimer les ressources | PMO | 2025-07-11 | 2025-07-12 | Non commencé | bar: 11-Jul to 12-Jul
Phase 2 - Planification | Budget | Estimer le coût | PMO | 2025-07-13 | 2025-07-15 | Non commencé | bar: 13-Jul to 15-Jul
Phase 3 - Exécution | Communication | Informer les parties prenantes | Responsable Communication | 2025-07-16 | 2025-07-17 | Non commencé | bar: 16-Jul to 17-Jul
Phase 3 - Exécution | Suivi | Mettre à jour le statut | Chef de projet | 2025-07-18 | 2025-07-22 | Non commencé | bar: 18-Jul to 22-Jul
Phase 4 - Clôture | Évaluation | Faire un bilan final | Chef de projet | 2025-08-01 | 2025-08-03 | À planifier | bar: 01-Aug to 03-Aug
Phase 4 - Clôture | Documentation | Archiver la documentation | Chef de projet | 2025-08-04 | 2025-08-05 | À planifier | bar: 04-Aug to 05-Aug
Résumé des Tâches par Phase et Statut
Phase | Statut | Nombre de Tâches
Phase 1 - Lancement | Non commencé
Phase 1 - Lancement | En cours
Phase 1 - Lancement | À planifier
Phase 2 - Planification | Non commencé
Phase 2 - Planification | En cours
Phase 2 - Planification | À planifier
Phase 3 - Exécution | Non commencé
Phase 3 - Exécution | En cours
Phase 3 - Exécution | À planifier
Phase 4 - Clôture | Non commencé
Phase 4 - Clôture | En cours
Phase 4 - Clôture | À planifier