## Planification Maintenance
Planification des Interventions de Maintenance
Suivi des actions, ressources et visualisation Gantt
Équipement | Type de panne | Criticité | Date alerte | Date intervention | Durée estimée (h) | Responsable | Statut | Commentaires | Commentaires
Pompe A | Fuite | Haute | 2025-06-01 | 2025-06-03 | 6 | Jean | Prévu
Générateur B | Surchauffe | Moyenne | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 4 | Luc | Prévu
Turbine C | Vibration | Haute | 2025-06-03 | 2025-06-07 | 8 | Sophie | Prévu
Compresseur D | Perte de pression | Faible | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 3 | Nina | Prévu
Gantt - Visualisation des Interventions
Tâche | Début | Fin | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11 | Jour 12 | Jour 13 | Jour 14 | Jour 14
Pompe A | 2025-06-03
Générateur B | 2025-06-05
Turbine C | 2025-06-07
Compresseur D | 2025-06-09
Suivi des Pièces et Ressources par Intervention
Équipement | Pièce requise | Quantité | Disponibilité | Date de commande | Fournisseur | Coût estimé (€) | Statut
Pompe A | Joint hydraulique | 2 | En stock | 2025-05-30 | HydroFix | 150 | OK
Générateur B | Capteur thermique | 1 | À commander | 2025-06-01 | SensorTech | 220 | En attente
Turbine C | Roulement | 3 | En stock | 2025-06-02 | MecaParts | 90 | OK
Compresseur D | Filtre | 2 | En rupture | 2025-06-03 | AirSystems | 60 | Critique
Note on C4: Choisir le niveau de criticité
Note on F4: Indiquer la durée en heures
Note on H4: Mettre à jour le statut d'intervention