## Page de Garde
PLANNING CHANTIER - APPLICATION GRATUITE
Projet : | ____________________________
Responsable : | ____________________________
Date de création : | 2025-06-22
Description : | Cette application Excel gratuite permet de planifier les travaux d’un chantier, avec un diagramme de Gantt automatisé, une base de données claire, et des feuilles de suivi pratiques.

## Données
Tâche | Responsable | Ressources affectées | Responsable | Début | Durée (jours) | Durée (jours) | Statut Gantt | Commentaire | Coût prévu (€) | Coût réel (€)
Préparation du site | Jean | 3 ouvriers + 1 chef | 2025-07-01 | 2025-07-03 |  | Prévu |  |  | 1000 | 1200
Terrassement | Ahmed | 4 ouvriers | 2025-07-04 | 2025-07-07 |  | Prévu |  |  | 1500 | 1500
Fondations | Julie | 5 maçons | 2025-07-08 | 2025-07-14 |  | Prévu |  |  | 3000 | 3100
Élévation murs | Paul | 3 maçons + 1 grue | 2025-07-15 | 2025-07-22 |  | Prévu |  |  | 3500 | 3700
Charpente | Marie | 2 charpentiers | 2025-07-23 | 2025-07-27 |  | Prévu |  |  | 2500 | 2500
Couverture | Luc | 2 couvreurs | 2025-07-28 | 2025-07-31 |  | Prévu |  |  | 2000 | 2100
Menuiseries | Inès | 2 menuisiers | 2025-08-01 | 2025-08-04 |  | Prévu |  |  | 1800 | 2000
Électricité | Omar | 2 électriciens | 2025-08-05 | 2025-08-09 |  | Prévu |  |  | 2200 | 2200
Plomberie | Ali | 2 plombiers | 2025-08-10 | 2025-08-13 |  | Prévu |  |  | 2100 | 2200
Finitions | Sophie | 3 peintres | 2025-08-14 | 2025-08-18 |  | Prévu |  |  | 2400 | 2600

## Gantt
DIAGRAMME DE GANTT AUTOMATISÉ
Tâches du Chantier - Planning Dynamique
Tâche | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 | 29/06 | 30/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07
Indicateur - Tâches en retard :

## Suivi Journalier
Date | Tâche | Avancement (%) | Commentaire
2025-06-13 | Tâche 1 | 13 | RAS
2025-06-14 | Tâche 2 | 82 | Suivi terrain effectué
2025-06-15 | Tâche 3 | 24 | RAS
2025-06-16 | Tâche 4 | 16 | RAS
2025-06-17 | Tâche 5 | 57 | Suivi terrain effectué
2025-06-18 | Tâche 6 | 64 | RAS
2025-06-19 | Tâche 7 | 98 | RAS
2025-06-20 | Tâche 8 | 96 | Suivi terrain effectué
2025-06-21 | Tâche 9 | 58 | RAS
2025-06-22 | Tâche 10 | 11 | RAS

## Synthèse Chantier
Synthèse de l'Avancement Global du Chantier
Nombre total de tâches
Tâches terminées
Tâches en retard
Avancement global (%)
Total estimé de ressources
Budget total prévu (€)
Budget total réel (€)
Écart budgétaire (%)

## Calendrier & Jalons
Calendrier des Jalons et Dates Clés
Tâche | Date Début | Date Fin | Durée (jours) | Avancement (%)

## Calendrier Visuel
Calendrier Chantier – July 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31
Note on B3: Préparation du site
Note on C3: Préparation du site
Note on D3: Préparation du site
Note on E3: Terrassement
Note on F3: Terrassement
Note on G3: Terrassement
Note on A4: Terrassement
Note on B4: Fondations
Note on C4: Fondations
Note on D4: Fondations
Note on E4: Fondations
Note on F4: Fondations
Note on G4: Fondations
Note on A5: Fondations
Note on B5: Élévation murs
Note on C5: Élévation murs
Note on D5: Élévation murs
Note on E5: Élévation murs
Note on F5: Élévation murs
Note on G5: Élévation murs
Note on A6: Élévation murs
Note on B6: Élévation murs
Note on C6: Charpente
Note on D6: Charpente
Note on E6: Charpente
Note on F6: Charpente
Note on G6: Charpente
Note on A7: Couverture
Note on B7: Couverture
Note on C7: Couverture
Note on D7: Couverture

## Affichage Chantier
Aperçu Planning Chantier – Affichage Site
Tâche | Date Début | Date Fin | Responsable
Préparation du site | 2025-07-01 | 2025-07-03 | Jean
Terrassement | 2025-07-04 | 2025-07-07 | Ahmed
Fondations | 2025-07-08 | 2025-07-14 | Julie
Élévation murs | 2025-07-15 | 2025-07-22 | Paul
Charpente | 2025-07-23 | 2025-07-27 | Marie
Couverture | 2025-07-28 | 2025-07-31 | Luc
Menuiseries | 2025-08-01 | 2025-08-04 | Inès
Électricité | 2025-08-05 | 2025-08-09 | Omar
Plomberie | 2025-08-10 | 2025-08-13 | Ali
Finitions | 2025-08-14 | 2025-08-18 | Sophie

## July 2025
Calendrier Chantier – July 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31
Note on B3: Préparation du site
Note on C3: Préparation du site
Note on D3: Préparation du site
Note on E3: Terrassement
Note on F3: Terrassement
Note on G3: Terrassement
Note on A4: Terrassement
Note on B4: Fondations
Note on C4: Fondations
Note on D4: Fondations
Note on E4: Fondations
Note on F4: Fondations
Note on G4: Fondations
Note on A5: Fondations
Note on B5: Élévation murs
Note on C5: Élévation murs
Note on D5: Élévation murs
Note on E5: Élévation murs
Note on F5: Élévation murs
Note on G5: Élévation murs
Note on A6: Élévation murs
Note on B6: Élévation murs
Note on C6: Charpente
Note on D6: Charpente
Note on E6: Charpente
Note on F6: Charpente
Note on G6: Charpente
Note on A7: Couverture
Note on B7: Couverture
Note on C7: Couverture
Note on D7: Couverture

## August 2025
Calendrier Chantier – August 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim
|  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Note on E3: Menuiseries
Note on F3: Menuiseries
Note on G3: Menuiseries
Note on A4: Menuiseries
Note on B4: Électricité
Note on C4: Électricité
Note on D4: Électricité
Note on E4: Électricité
Note on F4: Électricité
Note on G4: Plomberie
Note on A5: Plomberie
Note on B5: Plomberie
Note on C5: Plomberie
Note on D5: Finitions
Note on E5: Finitions
Note on F5: Finitions
Note on G5: Finitions
Note on A6: Finitions

## September 2025
Calendrier Chantier – September 2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30

## Synthèse Visuelle
Synthèse Visuelle du Chantier
Tâche | Début | Fin | Durée | Avancement (%)
Préparation du site | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 2025-07-03
Terrassement | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-07
Fondations | 2025-07-08 | 2025-07-14 | 2025-07-14
Élévation murs | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-07-22
Charpente | 2025-07-23 | 2025-07-27 | 2025-07-27
Couverture | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-07-31
Menuiseries | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-04
Électricité | 2025-08-05 | 2025-08-09 | 2025-08-09
Plomberie | 2025-08-10 | 2025-08-13 | 2025-08-13
Finitions | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-18

## Accueil
Bienvenue dans le Planning Chantier
➡ Aller au Diagramme de Gantt | Statut | Nombre
➡ Voir le Suivi des Données | Prévu | 0
➡ Voir la Synthèse Visuelle | En cours | 0
| Terminé | 0
Statut des Tâches (Camembert) | Retard | 0
| Plage | Valeur
Tâches Suivies
Avancement Moyen
| Niveau | Nombre
| 0-40% | 4
| 41-70% | 3
| 71-100% | 3
Suivi Avancement Global (%)

## Synthèse Suivi
Synthèse Hebdomadaire et Mensuelle de l’Avancement
Période | Nombre de Tâches | Avancement Moyen (%) | Commentaires clés
Semaine en cours |  |  | RAS ou points notés
Semaine précédente |  |  | Évolution par rapport à S-1
30 derniers jours |  |  | Tendance globale