RAPPORT D’ANALYSE STRUCTURÉE
Arbre à Problème & Cadre Logique

Projet : Accès à l'éducation des filles
Date : Juin 2025

## 1. Introduction

Ce rapport présente une analyse complète sous forme d’arbre à problème, en mettant en évidence les causes profondes, le problème central et les effets directs et indirects. Cette approche permet de visualiser de manière systémique les facteurs contribuant à un enjeu spécifique, ici représenté par le faible taux de scolarisation des filles.

## 2. Arbre à Problème Structuré

Le tableau ci-dessous synthétise l’arbre à problème sous forme horizontale, permettant une lecture logique des liens entre causes et effets.

## 3. Analyse et Interprétation

L’analyse ci-dessus démontre que le problème de scolarisation des filles est enraciné dans des causes économiques, culturelles et structurelles. Les effets sont observables à court terme (effets directs) et à long terme (effets indirects). Ce diagnostic permet de construire une réponse stratégique cohérente via un cadre logique aligné.

## 4. Recommandations

• Mettre en place des bourses ciblées pour réduire les coûts.
• Améliorer l’accessibilité physique aux écoles (transport).
• Lancer des campagnes de sensibilisation auprès des parents.
• Renforcer les politiques de lutte contre le mariage précoce.

## 5. Cadre Logique du Projet

Le tableau ci-dessous présente le cadre logique construit à partir de l’analyse de l’arbre à problème.

| Niveau | Déclaration | Indicateurs | Sources | Échéance | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif Global | Accès équitable à l’éducation | Taux national | Statistiques État | 2027 | Volonté politique |
| Objectif Spécifique | Scolarisation accrue des filles | % d’inscriptions | Rapports écoles | 2026 | Appui local |
| Résultat 1 | Coût réduit | Frais moyens | Enquêtes | 2025 | Subvention confirmée |
| Résultat 2 | Transport disponible | # bus actifs | Rapport logistique | 2025 | Accès véhicules |
| Activité 1 | Programme bourses | Montant alloué | Documents projet | 2024 | Budget validé |