## Planning_Production
PLANNING PRODUCTION | Ligne | Produit | Quantité Planifiée | Quantité Produite | Écart | État
PLANNING PRODUCTION
01/06/2025 | Ligne A | Produit X | 1000 | 950 |  | Terminé
02/06/2025 | Ligne B | Produit Y | 1200 | 1150 |  | Terminé
03/06/2025 | Ligne C | Produit Z | 900 | 870 |  | En cours
10/06/2025 | Ligne A | Produit Alpha | 1105 | 1024 |  | En cours
11/06/2025 | Ligne A | Produit Alpha | 1323 | 1257 |  | Terminé
12/06/2025 | Ligne B | Produit Z | 1255 | 1242 |  | Terminé
13/06/2025 | Ligne B | Produit X | 1413 | 1322 |  | En cours
14/06/2025 | Ligne C | Produit Z | 1043 | 964 |  | Prévu
15/06/2025 | Ligne A | Produit X | 1145 | 1069 |  | Prévu
16/06/2025 | Ligne B | Produit Y | 1153 | 1093 |  | En cours
17/06/2025 | Ligne A | Produit Alpha | 822 | 747 |  | Terminé
18/06/2025 | Ligne A | Produit Beta | 918 | 841 |  | En cours
19/06/2025 | Ligne C | Produit X | 1441 | 1369 |  | Prévu
20/06/2025 | Ligne A | Produit X | 1136 | 1050 |  | Terminé
21/06/2025 | Ligne C | Produit Alpha | 817 | 722 |  | Terminé
22/06/2025 | Ligne B | Produit Alpha | 1301 | 1287 |  | En cours
23/06/2025 | Ligne B | Produit X | 921 | 856 |  | Terminé
24/06/2025 | Ligne B | Produit Beta | 887 | 843 |  | Terminé
25/06/2025 | Ligne B | Produit Beta | 1181 | 1167 |  | En cours
26/06/2025 | Ligne A | Produit X | 1048 | 1008 |  | En cours
27/06/2025 | Ligne B | Produit Y | 805 | 775 |  | En cours
28/06/2025 | Ligne C | Produit Beta | 1388 | 1379 |  | Prévu
29/06/2025 | Ligne C | Produit Beta | 1058 | 959 |  | En cours
30/06/2025 | Ligne A | Produit Beta | 915 | 897 |  | Prévu
31/06/2025 | Ligne C | Produit Beta | 1418 | 1329 |  | Prévu
32/06/2025 | Ligne B | Produit Y | 1473 | 1411 |  | Prévu
33/06/2025 | Ligne A | Produit Y | 1401 | 1308 |  | Prévu
34/06/2025 | Ligne A | Produit X | 919 | 900 |  | En cours
35/06/2025 | Ligne A | Produit Y | 1269 | 1236 |  | Terminé
36/06/2025 | Ligne A | Produit X | 879 | 832 |  | Terminé
37/06/2025 | Ligne C | Produit Beta | 831 | 816 |  | Prévu
38/06/2025 | Ligne C | Produit Beta | 864 | 795 |  | En cours
39/06/2025 | Ligne A | Produit Z | 1305 | 1236 |  | Prévu

## Suivi_Tâches
SUIVI TÂCHES | Responsable | Date Début | Date Fin | Statut | Commentaires
SUIVI TÂCHES
| Équipe A | 01/06/2025 | 02/06/2025 | Terminé | RAS
| Équipe B | 02/06/2025 | 03/06/2025 | En cours | Attente mesure
Réglage machine | Équipe Qualité | 10/06/2025 | 11/06/2025 | En cours | Besoin de pièces
Maintenance | Équipe Maintenance | 11/06/2025 | 12/06/2025 | En attente | RAS
Maintenance | Équipe C | 12/06/2025 | 13/06/2025 | Terminé | RAS
Réglage machine | Équipe A | 13/06/2025 | 14/06/2025 | En cours | RAS
Vérification stock | Équipe B | 14/06/2025 | 15/06/2025 | Terminé | RAS
Maintenance | Équipe Qualité | 15/06/2025 | 16/06/2025 | En cours | Besoin de pièces
Vérification stock | Équipe Qualité | 16/06/2025 | 17/06/2025 | En attente | À suivre
Contrôle qualité | Équipe A | 17/06/2025 | 18/06/2025 | En cours | Retard
Vérification stock | Équipe A | 18/06/2025 | 19/06/2025 | En cours | Besoin de pièces
Contrôle qualité | Équipe B | 19/06/2025 | 20/06/2025 | En attente | Besoin de pièces
Maintenance | Équipe Maintenance | 20/06/2025 | 21/06/2025 | Terminé | RAS
Maintenance | Équipe Maintenance | 21/06/2025 | 22/06/2025 | En cours | Retard
Vérification stock | Équipe Qualité | 22/06/2025 | 23/06/2025 | En cours | OK
Réglage machine | Équipe C | 23/06/2025 | 24/06/2025 | En cours | Retard
Maintenance | Équipe C | 24/06/2025 | 25/06/2025 | En cours | OK
Réglage machine | Équipe C | 25/06/2025 | 26/06/2025 | En attente | Retard
Réglage machine | Équipe A | 26/06/2025 | 27/06/2025 | En attente | À suivre
Nettoyage | Équipe B | 27/06/2025 | 28/06/2025 | Terminé | RAS
Réglage machine | Équipe A | 28/06/2025 | 29/06/2025 | En cours | RAS
Nettoyage | Équipe B | 29/06/2025 | 30/06/2025 | En cours | OK

## Indicateurs
INDICATEURS | Valeur Actuelle | Objectif | État | KPI
INDICATEURS | 78 | 85
| 2.1 | 1.5
| 52 | 60

## Synthese_Prod
SYNTHESE PROD
SYNTHESE PROD | Quantité Planifiée Totale | Quantité Produite Totale | Écart Moyen | Indicateur | Statut

## Suivi_Equipe_Poste
SUIVI EQUIPE POSTE
SUIVI EQUIPE POSTE | Poste | Équipe | Quantité Produite | Commentaires
| Poste 1 | Équipe A | 1000 | RAS

## Dashboard_Production
DASHBOARD PRODUCTION
📈 Synthèse Visuelle – Formulaire Utilisateur
Indicateur | Valeur
Nombre total d'entrées
Produit le plus utilisé
Équipe la plus active
|  | Équipe | Nombre de saisies
|  | Équipe A | 9
|  | Équipe B | 8
|  | Équipe C | 3
|  | Équipe Maintenance | 6
|  | Équipe Qualité | 4

## Historique_Mensuel
HISTORIQUE MENSUEL |  |  |  | Progression
HISTORIQUE MENSUEL | Ligne A | 1100 | 1070
| Ligne A | 1150 | 1130
| Ligne A | 1200 | 1190
| Ligne A | 1250 | 1250
| Ligne A | 1300 | 1310
| Ligne A | 1350 | 1370

## Bilan_Comparatif
BILAN COMPARATIF | [5 empty] | Évaluation
BILAN COMPARATIF | Ligne | Quantité Planifiée | Quantité Produite | Écart Total | Taux de Réalisation (%)
| Ligne A | 6000 | 5800
| Ligne A | 6200 | 6050
| Ligne A | 12200 | 11850
| Ligne B | 6100 | 5900
| Ligne B | 6300 | 6150
| Ligne B | 12400 | 12050

## Analyse_Ecarts_Critiques
ANALYSE ECARTS CRITIQUES
ANALYSE ECARTS CRITIQUES | Période | Écart Total | Seuil Critique | Écart Dépassé | Alerte
| S1 | -200 | -150
| S2 | -150 | -150
| S1 | -200 | -180
| S2 | -150 | -180

## Rapport_Audit_Production
RAPPORT AUDIT PRODUCTION
RAPPORT AUDIT PRODUCTION | Période | Écart | Seuil | Recommandation
| S1 | -200 | -150 | Analyser les causes de sous-production et revoir le planning.
| S1 | -200 | -180 | Renforcer le suivi journalier et vérifier l'état des équipements.

## Références
Produits | Équipes
Produit X | Équipe A
Produit Y | Équipe B
Produit Z | Équipe C
Produit Alpha | Équipe Maintenance
Produit Beta | Équipe Qualité

## Formulaire_Saisie
📋 Interface de saisie simplifiée
02/06/2025 | Produit Z | Équipe C
03/06/2025 | Produit Alpha | Équipe Maintenance
04/06/2025 | Produit Beta | Équipe Qualité
05/06/2025 | Produit X | Équipe A
06/06/2025 | Produit Y | Équipe B
07/06/2025 | Produit Z | Équipe C
08/06/2025 | Produit Alpha | Équipe Maintenance
09/06/2025 | Produit Beta | Équipe Qualité
010/06/2025 | Produit X | Équipe A
011/06/2025 | Produit Y | Équipe B
12/06/2025 | Produit X | Équipe Qualité
13/06/2025 | Produit Y | Équipe C
14/06/2025 | Produit Z | Équipe Maintenance
15/06/2025 | Produit X | Équipe B
16/06/2025 | Produit Alpha | Équipe A
17/06/2025 | Produit Z | Équipe B
18/06/2025 | Produit Alpha | Équipe B
19/06/2025 | Produit X | Équipe Maintenance
20/06/2025 | Produit X | Équipe A
21/06/2025 | Produit X | Équipe A
22/06/2025 | Produit Alpha | Équipe B
23/06/2025 | Produit Alpha | Équipe A
24/06/2025 | Produit Z | Équipe A
25/06/2025 | Produit Z | Équipe Maintenance
26/06/2025 | Produit Z | Équipe Qualité
27/06/2025 | Produit Beta | Équipe A
28/06/2025 | Produit X | Équipe B
29/06/2025 | Produit Z | Équipe A
30/06/2025 | Produit Z | Équipe B
31/06/2025 | Produit Beta | Équipe Maintenance

## Synthese_Formulaire
📊 Synthèse des Données du Formulaire
Indicateur | Valeur | Unité | Commentaires
Nombre total d'entrées |  | entrées | Total des saisies utilisateurs
Produit le plus utilisé |  |  | Produit dominant saisi
Équipe la plus active |  |  | Équipe avec la saisie la plus fréquente