## WBS
ID WBS | Niveau | Tâche | Responsable | Début | Fin | Durée | % Achevé | Statut
1 | Phase | Lancement du projet | Chef de projet | 2025-07-01 | 2025-07-05 |  | 100 | Terminé
1.1 | Sous-Phase | Identifier les objectifs | Chef de projet | 2025-07-01 | 2025-07-02 |  | 100 | Terminé
1.2 | Sous-Phase | Identifier les parties prenantes | Analyste | 2025-07-03 | 2025-07-05 |  | 100 | Terminé
2 | Phase | Planification | PMO | 2025-07-06 | 2025-07-15 |  | 50 | En cours
2.1 | Sous-Phase | Créer l’échéancier | Chef de projet | 2025-07-06 | 2025-07-09 |  | 75 | En cours
2.2 | Sous-Phase | Évaluer les coûts | PMO | 2025-07-10 | 2025-07-15 |  | 25 | En cours
3 | Phase | Exécution | Chef de projet | 2025-07-16 | 2025-07-30 |  | 0 | Non commencé
3.1 | Sous-Phase | Mettre en œuvre le plan | Équipe projet | 2025-07-16 | 2025-07-25 |  | 0 | Non commencé
3.2 | Sous-Phase | Suivre les progrès | Chef de projet | 2025-07-26 | 2025-07-30 |  | 0 | Non commencé

## Tableau de Bord
Tableau de Bord du Projet
Indicateur | Formule | Résultat (Excel) | Description
Tâches totales |  |  | Nombre total de tâches
% moyen achevé |  |  | Avancement global moyen
Tâches terminées |  |  | Nombre de tâches terminées
Tâches en cours |  |  | Nombre de tâches en cours
Tâches non commencées |  |  | Nombre de tâches non commencées