## WBS Projet
Structure de Découpage du Projet (WBS)
ID WBS | Niveau | Tâche / Livrable | Responsable | Début | Fin | Durée (jours) | Statut
1 | Phase | Phase 1 – Lancement | Chef de projet | 2025-07-01 | 2025-07-05 |  | En cours
1.1 | Sous-Phase | Définir les objectifs | Chef de projet | 2025-07-01 | 2025-07-02 |  | En cours
1.2 | Sous-Phase | Identifier les parties prenantes | Analyste | 2025-07-03 | 2025-07-05 |  | Non commencé
2 | Phase | Phase 2 – Planification | PMO | 2025-07-06 | 2025-07-15 |  | Non commencé
2.1 | Sous-Phase | Créer l’échéancier | Chef de projet | 2025-07-06 | 2025-07-09 |  | Non commencé
2.2 | Sous-Phase | Évaluer les coûts | PMO | 2025-07-10 | 2025-07-15 |  | Non commencé
3 | Phase | Phase 3 – Exécution | Chef de projet | 2025-07-16 | 2025-07-30 |  | À planifier
3.1 | Sous-Phase | Mettre en œuvre le plan | Équipe projet | 2025-07-16 | 2025-07-25 |  | À planifier
3.2 | Sous-Phase | Suivre les progrès | Chef de projet | 2025-07-26 | 2025-07-30 |  | À planifier