| PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE ONE PAGE Direction commerciale • Horizon 90 jours | Objectif prioritaire Accélérer la croissance rentable | Période Mai – Juillet 2026 |
| --- | --- | --- |

| Vision Devenir la référence régionale sur les offres B2B à forte valeur. | Ambition chiffrée +18 % de chiffre d’affaires et +6 pts de marge brute. | Principe d’action Prioriser les clients à potentiel élevé, réduire les cycles longs. | Rythme de pilotage Revue hebdomadaire, arbitrage mensuel, bilan à 90 jours. |
| --- | --- | --- | --- |

| Axe stratégique | Action prioritaire | Livrable attendu | Responsable | Échéance | KPI cible | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Acquisition | Segmenter 1 500 prospects par potentiel, secteur et maturité d’achat. | Base qualifiée + score A/B/C | Salma Martin | S1–S2 | 1 500 fiches validées | En cours |
| 2. Offre & valeur | Créer 3 packs premium avec promesse claire, prix, bonus et preuve client. | Grille d’offres + argumentaire | Karim Lefèvre | S2 | 3 offres prêtes | À lancer |
| 3. Conversion | Mettre en place une séquence de relance multicanale sur 21 jours. | Script appel + emails + WhatsApp | Nora Bernard | S3 | Taux RDV 12 % | Prioritaire |
| 4. Expérience client | Réduire les irritants post-vente par une checklist d’onboarding. | Parcours client 7 étapes | Julien Moreau | S4 | NPS ≥ 45 | En cours |
| 5. Rentabilité | Identifier les remises non maîtrisées et fixer des seuils d’autorisation. | Politique de remise | Amal Dubois | S5 | Marge +6 pts | À sécuriser |
| 6. Pilotage | Installer un tableau de bord hebdomadaire avec alertes rouges/orange/vert. | Dashboard direction | Équipe PMO | S1 puis hebdo | MAJ chaque lundi | Actif |

| Budget & moyens • Budget activation : 42 000 € • 2 commerciaux dédiés • CRM nettoyé chaque vendredi | Risques à surveiller • Cycle de décision trop long • Remises excessives • Données prospects incomplètes | Prochaines décisions • Valider les 3 offres • Choisir les 50 comptes stratégiques • Fixer le seuil de remise | Indicateur final CA visé : 318 000 € Marge brute : 42 % Taux conversion : 9 % |
| --- | --- | --- | --- |

Feuille de route 90 jours :  Diagnostiquer → Prioriser → Exécuter → Mesurer → Ajuster