## QCM Scrum Agile
N° | Question | Réponse A | Réponse B | Réponse C | Bonne Réponse | Explication
1 | Quel est le rôle principal du Product Owner ? | Définir les besoins utilisateurs | Écrire les tests | Superviser les développeurs | A | Le Product Owner maximise la valeur du produit.
2 | Combien de temps dure idéalement un sprint ? | 1 mois maximum | 2 mois | 3 semaines minimum | A | Un sprint dure entre 1 et 4 semaines, idéalement 2 à 4.
3 | Quel artefact Scrum contient les éléments à développer ? | Product Backlog | Sprint Goal | Definition of Done | A | Le Product Backlog regroupe toutes les fonctionnalités à venir.
4 | Qui est responsable de la qualité du produit livré ? | L'équipe de développement | Le Product Owner | Le Scrum Master | A | Toute l'équipe Scrum contribue à la qualité.
5 | Quelle cérémonie marque le début d’un sprint ? | Sprint Planning | Sprint Review | Daily Scrum | A | Le Sprint Planning lance le Sprint.
6 | À quoi sert la rétrospective ? | Améliorer le processus | Valider les livrables | Réaffecter les tâches | A | C’est un moment d’amélioration continue.
7 | Que représente un burn-down chart ? | La charge restante | Les tâches validées | Le code produit | A | Il montre l’évolution du travail restant.
8 | Qui anime la Daily Scrum ? | L’équipe de développement | Le Scrum Master | Le Product Owner | A | C’est l’équipe qui se synchronise, non le Scrum Master.
9 | Le Sprint Review permet : | De présenter l'incrément | D’évaluer les coéquipiers | D’organiser le prochain Sprint | A | C’est une démonstration de l’incrément.
10 | Qu’est-ce que la 'Definition of Done' ? | Les critères de complétion | Le début du sprint | Un backlog | A | Elle définit quand une tâche est considérée comme terminée.
11 | Scrum est une méthode : | Cadre de travail (framework) | Cycle en V | Waterfall | A | Scrum est un cadre Agile, pas une méthode complète.
12 | Le rôle du Scrum Master est : | Facilitateur | Chef de projet | Développeur principal | A | Il aide l’équipe à appliquer Scrum.
13 | Un Sprint Goal est : | Un objectif pour le Sprint | Un backlog | Un test | A | Il oriente le travail de l’équipe.
14 | Combien de rôles dans Scrum ? | 3 | 4 | 5 | A | Product Owner, Scrum Master, équipe de développement.
15 | Que signifie Agile Manifesto ? | Valeurs et principes Agile | Planification stricte | Livraison annuelle | A | Il pose les bases de l’Agilité.
16 | Un backlog est : | Une liste priorisée | Un diagramme | Une documentation technique | A | C’est un outil central d’Agile.
17 | Kanban est : | Une méthode visuelle | Un rôle Scrum | Un framework identique à Scrum | A | Kanban est basé sur le flux et les limites.
18 | Qu’est-ce que le velocity ? | Capacité de livraison | Nombre de commits | Nombre de bugs | A | C’est la moyenne de story points livrés.
19 | Qu’est-ce qu’un Epic ? | Une grosse User Story | Une tâche | Un rôle | A | C’est un regroupement de plusieurs fonctionnalités.
20 | Le terme 'refinement' désigne : | L’ajustement du backlog | Un test | Une tâche de développement | A | Cela permet de clarifier les éléments futurs.