## Simulation TECHMO
Simulation Comparée : Pilotage Structuré vs Non Structuré
Indicateur | Avec Pilotage Structuré | Sans Pilotage Structuré | Écart | Observations | Responsable | Action Corrective | Priorité
TRS moyen (%) | 87 | 72 |  | Suivi quotidien des arrêts | Superviseur A | Audit des causes d’arrêts | Haute
Taux de rebut (%) | 0.8 | 3.4 |  | Rebut réduit après action Kaizen | Qualité | Formation + réglages | Haute
Taux de service client (%) | 99 | 84 |  | Objectif 98% respecté | Logistique | Synchronisation stock/planif | Moyenne
Commandes en retard | 1 | 7 |  | Ordonnancement réactif | Planif | Révision planning + buffer | Moyenne
Heures d’arrêt / semaine | 2 | 9 |  | Maintenance préventive efficace | Maintenance | Calendrier + capteurs IoT | Haute
Climat social | Positif | Tendu |  | Animation quotidienne | RH / Production | Ateliers de dialogue | Basse

## Plan d’Action
PLAN D’ACTION – SUIVI DES ACTIONS CORRECTIVES
Action corrective | Responsable | Date de début | Échéance | Statut | Avancement (%) | Priorité | Commentaires
Audit des causes d’arrêts | Superviseur A | 2025-08-08 10:16 | 2025-08-15 10:16 | En cours | 40 | Haute
Formation + réglages | Qualité | 2025-08-08 10:16 | 2025-08-18 10:16 | Non démarrée | 0 | Haute
Révision planning + buffer | Planif | 2025-08-08 10:16 | 2025-08-13 10:16 | Terminé | 100 | Moyenne
Calendrier + capteurs IoT | Maintenance | 2025-08-08 10:16 | 2025-08-22 10:16 | En cours | 50 | Haute
Ateliers de dialogue | RH / Production | 2025-08-08 10:16 | 2025-08-28 10:16 | En cours | 30 | Basse

## Feuilles de Calculs
Étapes de calculs – Données brutes et transformations
Indicateur | Formule utilisée | Source des données | Résultat
TRS moyen | TRS = (Temps utile / Temps total) x 100 | Rapports de production journaliers | 87%
Taux de rebut | Rebut (%) = (pièces rebutées / totales) x 100 | Contrôle qualité en fin de ligne | 0.8%
Taux de service | Service (%) = (commandes à l’heure / totales) x 100 | Livraisons vs planning | 99%
Commandes en retard | Retardées = Total - Livrées à temps | Planning vs livraisons | 1
Heures d’arrêt | Total = Somme des arrêts machines / semaine | Historique de supervision | 2h
Climat social | Analyse qualitative (entretiens, turnover) | RH / Équipe terrain | Positif

## Brouillon Étapes Intermédiaires
Temps utile (h) | 348 | Pièces totales | 10000
Temps total (h) | 400 | Pièces rebutées | 80
TRS calculé |  | Taux de rebut
Commandes totales | 20 | Arrêts Ligne A (min) | 60
Commandes à l’heure | 19 | Arrêts Ligne B (min) | 60
Taux de service |  | Total arrêts (h)