## Paramètres
Paramètres du Modèle – EVM Avancé
Projet | Projet – Version Avancée
Devise | MAD
Date de début | 2025-08-26
Horizon (semaines) | 16
Liste des phases (éditable)
Études
Conception
Approvisionnements
Réalisation
Tests
Formation
Déploiement
Clôture
Seuils d'alerte KPI
CPI (ambre) | 95%
CPI (vert) | 100%
SPI (ambre) | 95%
SPI (vert) | 100%
Astuce
Modifiez phases, seuils CPI/SPI et l’horizon. Le modèle s’actualise automatiquement.

## Couts_Partages
Coûts Partagés (Overheads)
Catégorie | Type de répartition | Montant (BAC) | AC à date (réel)
PMO | BAC | 20000 | 5000
Qualité/QA | BAC | 12000 | 3000
Licences | BAC | 15000 | 8000
Infra/Cloud | Durée | 18000 | 6000
Divers | BAC | 8000 | 2000
Totaux |  | 0 | 0

## Taches
# | Tâche | Début | Fin | Phase | BAC (budget) | % Avancement | AC (réel) | Poids % | Durée (j) | EV | % Planifié à date | PV à date | CV (EV-AC) | SV (EV-PV) | CPI | SPI | Alloc partagée (BAC) | BAC+Partages
1 | Études préliminaires | 2025-08-26 | 2025-09-08 | Études | 17000 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Analyse fonctionnelle | 2025-08-26 | 2025-09-15 | Études | 22000 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Charte projet | 2025-09-02 | 2025-09-29 | Études | 27000 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Architecture | 2025-09-02 | 2025-09-08 | Conception | 32000 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Conception détaillée | 2025-09-09 | 2025-09-22 | Conception | 37000 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Procurement matériel | 2025-09-09 | 2025-09-29 | Conception | 12000 | 29 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Dév. module A | 2025-09-16 | 2025-10-13 | Approvisionnements | 17000 | 33 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dév. module B | 2025-09-16 | 2025-09-22 | Approvisionnements | 22000 | 37 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Intégration A+B | 2025-09-23 | 2025-10-06 | Approvisionnements | 27000 | 41 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tests unitaires | 2025-09-23 | 2025-10-13 | Réalisation | 32000 | 45 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tests d'intégration | 2025-09-30 | 2025-10-27 | Réalisation | 37000 | 49 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Sécurité & conformité | 2025-09-30 | 2025-10-06 | Réalisation | 12000 | 53 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Formation pilotes | 2025-10-07 | 2025-10-20 | Tests | 17000 | 57 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Pilotage UAT | 2025-10-07 | 2025-10-27 | Tests | 22000 | 61 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Corrections UAT | 2025-10-14 | 2025-11-10 | Tests | 27000 | 65 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Préparation déploiement | 2025-10-14 | 2025-10-20 | Formation | 32000 | 69 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Déploiement lot 1 | 2025-10-21 | 2025-11-03 | Formation | 37000 | 73 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Déploiement lot 2 | 2025-10-21 | 2025-11-10 | Formation | 12000 | 77 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Stabilisation | 2025-10-28 | 2025-11-24 | Déploiement | 17000 | 81 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Clôture | 2025-10-28 | 2025-11-03 | Déploiement | 22000 | 85 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaux |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## Jalons
Jalons projet (impact PV)
Jalon | Date | Poids PV % (du BAC total)
Design validé | 2025-09-15 | 5%
Matériel livré | 2025-09-30 | 8%
Fin dev A | 2025-10-25 | 7%
Fin dev B | 2025-11-09 | 7%
UAT Go | 2025-11-29 | 6%
Go-Live | 2025-12-14 | 10%
Total poids jalons |  | 0%

## Calendrier
Calendrier détaillé – Distribution PV
Date | PV linéaire (cum.) | PV jalons (cum.) | PV totale (cum.) | % PV/BAC | PV au jour (Δ)
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0

## Synthèse_Dashboard
Tableau de bord – EVM Avancé
Projet : | 0 | Devise : | 0
BAC (Budget) | 0 | Seuils CPI/SPI
BAC + Partages | 0 | CPI ambre / vert | 0%
EV (Valeur acquise) | 0 | SPI ambre / vert | 0%
AC (Réel) | 0 |  | 0%
AC + Partages | 0 |  | 0%
PV à date (Tâches) | 0
| 0 | Alerte CPI | 0
PV (calendrier) aujourdhui |  | Alerte SPI | 0
CV (EV-AC) | 0
SV (EV-PV) | 0
CPI | 0
SPI | 0
EAC (=BAC/CPI) | 0
VAC (=BAC-EAC) | 0

## Dashboard_Couts_vs_Delais
Coûts vs Délais – Vision synthétique
% Délai (PV/BAC) – aujourd’hui | 0%
% Coûts engagés (AC/BAC) | 0%
Écart (Coûts - Délai) | 0%
Lecture
Au-dessus de la diagonale y=x : sur-dépenses vs avancement (à surveiller).
Au-dessous : sous-dépenses vs avancement (plutôt bon).
X = % Délai | Y = % Coût | Référence y=x
0% | 0% | 0%
100%