## Processus
Référentiel des processus
Processus | Finalité | Pilote | Site | Criticité
Direction | Piloter la stratégie, politique QSE | DG | Site A | Moyenne
Achats | Sélection & évaluation fournisseurs | Resp. Achats | Site A | Moyenne
Production | Fabrication & contrôle en cours | Resp. Prod | Site B | Élevée
Maintenance | Préventif/curatif, consignations | Resp. Maint | Site B | Élevée
Qualité | Contrôle, libérations, audits | Resp. Qualité | Site A | Moyenne
Logistique | Réception, stockage, expédition | Resp. Log | Site A | Moyenne
RH | Compétences, SST, sensibilisation | Resp. RH | Site A | Moyenne
Environnement | Déchets, eaux, aspects/impacts | Resp. HSE | Site B | Élevée
SST | Évaluations risques, EPI, incidents | Resp. HSE | Site B | Critique

## Plan_Audit
Plan d'audit interne – annuel (pré-rempli)
Année | Processus | Référence ISO | Équipe d'audit | Date prévue | Date réalisée | Statut | Échantillon/Portée | Criticité process | Commentaires
2025 | Direction | ISO 9001 | Equipe A | 2025-09-12 |  | Planifié | Revue de direction + objectifs | Moyenne
2025 | Achats | ISO 9001 | Equipe A | 2025-09-19 |  | Planifié | Processus achat/fournisseurs | Moyenne
2025 | Production | ISO 9001 | Equipe B | 2025-10-03 |  | En cours | OF échantillon 20 + traçabilité | Élevée
2025 | Maintenance | ISO 9001/45001 | Equipe B | 2025-10-17 |  | Planifié | GMAO + consignations | Élevée
2025 | Logistique | ISO 9001/14001 | Equipe C | 2025-10-24 |  | Planifié | Réception, stockage, expéditions | Moyenne
2025 | Environnement | ISO 14001 | Equipe C | 2025-11-07 |  | Planifié | Aspects/impacts + conformité | Élevée
2025 | SST | ISO 45001 | Equipe D | 2025-11-21 |  | Planifié | Risques postes & EPI | Critique
2025 | RH | ISO 9001/45001 | Equipe A | 2025-12-05 |  | Planifié | Compétences, formations, TMS | Moyenne

## Checklist_9001
Checklist ISO 9001 (pré-remplie)
Clause | Exigence | Question d'audit | Conformité | Preuves/Notes | Constat lié (ID) | Auditeur | Site/Zone
4 | Contexte | Les parties intéressées et leurs attentes sont-elles tenues à jour ?
5.1 | Leadership | La politique qualité est-elle diffusée et comprise ?
6.1 | Planification | Les risques/opportunités sont-ils évalués & traités ?
7.1.5 | Moyens de surveillance | Les équipements de mesure sont-ils étalonnés ?
7.2 | Compétences | Les besoins en compétences sont-ils définis et suivis ?
7.5 | Informations documentées | Les versions applicables sont-elles maîtrisées ?
8.5.1 | Production | La maîtrise des changements est-elle démontrée ?
8.6 | Libération | Les critères d’acceptation sont-ils respectés ?
8.7 | Produits non conformes | La maîtrise des NC est-elle efficace ?
9.1 | Suivi/mesure | Les indicateurs clés sont-ils pertinents et suivis ?
9.2 | Audit interne | Le programme d’audit est-il basé sur risques/performances ?
9.3 | Revue de direction | Les décisions alimentent-elles l’amélioration ?
10.2 | AC/PA | Les actions correctives sont-elles efficaces ?

## Checklist_14001
Checklist ISO 14001 (pré-remplie)
Clause | Exigence | Question d'audit | Conformité | Preuves/Notes | Aspect/Impact | Constat lié (ID) | Auditeur
4 | Contexte | Les enjeux internes/externes environnementaux sont-ils identifiés ?
6.1.2 | Aspects env. | Les critères de significativité sont-ils définis et appliqués ?
6.1.3 | Obligations conform. | Le suivi réglementaire est-il à jour et évalué ?
7 | Soutien | La sensibilisation environnement est-elle réalisée ?
8.1 | Maîtrise op. | Les contrôles op. couvrent-ils les impacts significatifs ?
8.2 | Urgences | Les situations d’urgence sont-elles testées ?
9.1.2 | Éval. conformité | Les évaluations périodiques sont-elles réalisées ?
9.3 | Revue de direction | Les performances env. orientent-elles les décisions ?
10 | Amélioration | Les NC env. mènent-elles à des AC efficaces ?

## Checklist_45001
Checklist ISO 45001 (pré-remplie)
Clause | Exigence | Question d'audit | Conformité | Preuves/Notes | Danger/Risque | Constat lié (ID) | Auditeur | Site/Zone
4 | Contexte | Consultation/participation des travailleurs effective ?
5.1 | Leadership | Rôles, responsabilités et autorités communiqués ?
6.1.2.1 | Identification dangers | L’identification proactive des dangers est-elle en place ?
6.1.2.2 | Éval. risques | La matrice risques est-elle à jour et appliquée ?
7.2 | Compétence | Compétences SST démontrées et tenues à jour ?
8.1.2 | Hiérarchie des contrôles | Les contrôles sont-ils priorisés (éliminer, substituer, etc.) ?
8.2 | Préparation urgences | Exercices & retours d’expérience réalisés ?
9.1.1 | Suivi perf. SST | Les indicateurs SST sont-ils suivis/analysés ?
10.2 | AC | Les AC post-incidents sont-elles efficaces ?

## Constats_Actions
Constats & actions (pré-rempli)
ID | Standard | Processus/Zone | Type | Description du constat | Gravité | Cause racine | Action corrective | Responsable | Date d'échéance | Statut | Efficacité (post-vérif) | Date de clôture | Lien Checklist (cellule) | Délai clôture (jours)
C-0101 | ISO 9001 | Production | NC majeure | Absence d’enregistrement d’une modification de production | Critique | 5 Pourquoi | Formaliser maîtrise des changements + formation équipe | Resp. Prod | 2025-10-25 | Ouverte |  |  | Checklist_9001!D7 | 0
C-0102 | ISO 14001 | Déchets | NC mineure | Bac de rétention sans étiquette | Élevée | Ishikawa (Milieu) | Étiqueter tous les bacs + vérification mensuelle | Resp. HSE | 2025-09-30 | En cours |  |  | Checklist_14001!D2 | 0
C-0103 | ISO 45001 | Atelier soudure | Observation | Port des gants non systématique | Moyenne | 5M (Main d'oeuvre) | Rappeler consignes + affichage ciblé | Resp. HSE | 2025-09-22 | En retard |  |  | Checklist_45001!D6 | 0
C-0104 | ISO 9001 | Achats | Amélioration | Évaluer fournisseurs critiques trimestriellement | Faible | Brainstorming | Mettre un planning d’évaluation fournisseurs | Resp. Achats | 2025-11-15 | Planifiée |  |  | Checklist_9001!D2 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Parametres_KPI
Paramètres de seuils KPI (modifiables)
KPI | Seuil Vert | Seuil Orange
Taux de réalisation (>=) | 85% | 70%
% actions en retard (<=) | 10% | 20%
% NC majeures (<=) | 2% | 5%
Délai moyen de clôture en jours (<=) | 3000% | 6000%
Taux de conformité global (>=) | 90% | 80%

## Dashboard
Tableau de bord KPI – Audits internes
KPI
Total audits planifiés | 0
Audits réalisés | 0
Taux de réalisation | 0%
Taux de conformité global | 0%
% NC majeures | 0%
Actions ouvertes | 0
Actions en retard (nb) | 0
% actions en retard | 0%
Délai moyen de clôture (j) | 0
Répartition des statuts d'audit
Statut | Nombre
Planifié | 0
En cours | 0
Réalisé | 0
Reporté | 0
Annulé | 0
Constats par type
Type | Nombre
NC majeure | 0
NC mineure | 0
Observation | 0
Amélioration | 0