## Guide
Checklist — modèle Excel (style & automatisations)
Mode d’emploi | 1) Parametres : ajustez les listes (Statuts, Priorités) et le seuil de relance (jours). 2) Saisissez vos tâches dans l’onglet Checklist : catégorie, libellé, responsable, échéance. 3) Le % d’avancement et les alertes échéance se calculent automatiquement (modifiable si besoin). 4) L’onglet Dashboard agrège : total, % complété, distribution par statut/priorité, échéances proches.

## Parametres
Paramètres
Libellé | Valeur | Commentaire 1 | Commentaire 2 | Commentaire 3
Statuts | À faire,En cours,Bloqué,Terminé | Ordre conseillé
Priorités | Haute,Moyenne,Basse | Tri desc.
Relance échéance (jours) | 7 | Alerte si échéance ≤ Aujourd’hui + n jours
Avancement par défaut (%) |  | A faire=0 ; En cours=50 ; Bloqué=25 ; Terminé=100

## Checklist
Checklist des actions
ID | Catégorie | Tâche | Description | Responsable | Échéance | Priorité | Statut | Avancement % | Commentaires
| Cadrage | Définir le périmètre Hoshin | Aligner équipes & sites concernés | A. Benali | 2025-08-20 | Haute | À faire
| Cadrage | Formuler le True North | Synthèse direction + axes 3-5 ans | S. Haddad | 2025-08-23 | Moyenne | En cours
| Cadrage | Sélectionner 8-10 objectifs annuels | Atelier pondération 1..5 | N. El Idrissi | 2025-08-26 | Basse | Bloqué
| Catchball | Boucle d’alignement managers | Aller/retour des objectifs | M. Bensaid | 2025-08-30 | Haute | Terminé
| Catchball | Recueillir feedback équipes | Sondage rapide + Q/R | L. Karimi | 2025-09-02 | Moyenne | À faire
| Déploiement | Lister les initiatives clés | Premier backlog Hoshin | Y. Antri | 2025-09-05 | Basse | En cours
| Déploiement | Nommer propriétaires d’initiatives | Rôles & responsabilités | H. Chraibi | 2025-09-08 | Haute | Bloqué
| Déploiement | Planifier les jalons | Chrono et dépendances | I. Lahlou | 2025-09-12 | Moyenne | Terminé
| Suivi KPI | Définir KPIs & cibles | Baselines, périodicité, responsables | A. Benali | 2025-09-15 | Basse | À faire
| Suivi KPI | Configurer la collecte KPI | Sources & automatisation | S. Haddad | 2025-09-19 | Haute | En cours
| Suivi KPI | Mettre en place rituels de revue | Hebdo équipe / mensuel direction | N. El Idrissi | 2025-09-22 | Moyenne | Bloqué
| Revue | Premier comité Hoshin | Arbitrages & décisions | M. Bensaid | 2025-09-25 | Basse | Terminé
| Communication | Annoncer la feuille de route | Mail + slide synthèse | L. Karimi | 2025-09-28 | Haute | À faire
| Communication | Publier la X-Matrix | Version PDF partagée | Y. Antri | 2025-10-02 | Moyenne | En cours
| Risques | Identifier risques & parades | Top 5 + plans de mitigation | H. Chraibi | 2025-10-05 | Basse | Bloqué
| Formation | Former les pilotes | Mini-atelier 90 minutes | I. Lahlou | 2025-10-08 | Haute | Terminé
| Qualité | Standardiser les templates | Compte-rendu, plan d’action, KPI | A. Benali | 2025-10-12 | Moyenne | À faire
| Outils | Connecter la checklist au SI | Liens vers tickets & docs | S. Haddad | 2025-10-15 | Basse | En cours
| Budget | Chiffrer les initiatives | Capex/Opex + ROI simple | N. El Idrissi | 2025-10-19 | Haute | Bloqué
| Clôture T1 | Revue trimestrielle | Bilan, leçons, ajustements | M. Bensaid | 2025-10-22 | Moyenne | Terminé

## Dashboard
Dashboard — Checklist
Indicateur | Valeur | Note | Statut | Compte
Total tâches |  |  | Terminé |  | Échéances ≤ n jours
Terminées |  |  | En cours
En cours |  |  | À faire
À faire |  |  | Bloqué |  | Tâches en retard
Bloquées
% complété