## Checklist Projet Marketing
Checklist de Projet Marketing - Version Étendue
Phase | Tâche | Responsable | Priorité | Échéance | Statut | % Avancement | Commentaire
Préparation | Étude de marché | Sarah | Basse | 09/03/2025 | En attente | 42
Préparation | Analyse concurrentielle | Sarah | Haute | 10/03/2025 | En cours | 54
Création | Segmentation client | Paul | Basse | 15/03/2025 | En retard | 21 | Action corrective requise
Préparation | Plan média | Anna | Moyenne | 06/03/2025 | En attente | 30
Suivi | Rédaction contenus web | Paul | Basse | 22/03/2025 | Terminé | 100
Préparation | Création visuels | Marc | Basse | 18/03/2025 | Non commencé | 0
Lancement | Tournage vidéo promotionnelle | Anna | Basse | 12/03/2025 | En retard | 43 | Action corrective requise
Préparation | Programmation posts réseaux | Marc | Basse | 06/03/2025 | En retard | 19 | Action corrective requise
Suivi | Campagne emailing | Marc | Basse | 23/03/2025 | Non commencé | 0
Création | Campagne Google Ads | Julie | Basse | 12/03/2025 | En retard | 13 | Action corrective requise
Préparation | Webinaire | Sarah | Haute | 30/03/2025 | En attente | 44
Suivi | Relations presse | Anna | Haute | 23/03/2025 | En retard | 49 | Action corrective requise
Préparation | Influence marketing | Marc | Basse | 16/03/2025 | Terminé | 100
Suivi | Optimisation SEO | Paul | Moyenne | 25/03/2025 | Non commencé | 0
Création | A/B testing landing page | Anna | Moyenne | 07/03/2025 | Non commencé | 0
Création | Création brochures | Anna | Haute | 11/03/2025 | En cours | 18
Lancement | Traductions multilingues | Anna | Basse | 11/03/2025 | En cours | 16
Suivi | Configuration CRM | Sarah | Basse | 17/03/2025 | En cours | 51
Lancement | Formation équipe commerciale | Anna | Moyenne | 24/03/2025 | En retard | 54 | Action corrective requise
Suivi | Tests techniques site | Marc | Haute | 08/03/2025 | En attente | 30
Création | Validation juridique | Marc | Haute | 02/03/2025 | En attente | 49
Préparation | Coordination partenaires | Marc | Basse | 16/03/2025 | En retard | 14 | Action corrective requise
Création | Envoi kits promotionnels | Paul | Moyenne | 28/03/2025 | Terminé | 100
Création | Suivi leads entrants | Marc | Basse | 31/03/2025 | En attente | 35
Lancement | Analyse KPIs campagne | Julie | Haute | 30/03/2025 | Terminé | 100
Création | Rapport de performance | Marc | Basse | 10/03/2025 | En cours | 22
Préparation | Réunion bilan | Anna | Haute | 25/03/2025 | En cours | 74
Lancement | Plan d’optimisation | Paul | Haute | 10/03/2025 | En attente | 7
Suivi | Archivage des données | Paul | Basse | 07/03/2025 | En cours | 49
Suivi | Clôture projet | Sarah | Basse | 06/03/2025 | En retard | 58 | Action corrective requise