## Listes
RACI | R | A | C | I | -
Statuts | Planifié | En cours | Pour revue | Approuvé | Publié | Archivé | Bloqué | Terminé
Disciplines | Architecture | Structure | MEP | VRD | Géomètre | Économie (QS) | CVC | Élec | Plomberie | Paysage | Autre
Phases | Esquisse | APS | APD | PRO | EXE | DOE/As-built
LOIN | Faible | Moyen | Élevé
Formats | IFC | RVT | DWG | NWC/NWD | PDF | XLSX | DOCX | BCF
ZonesCDE | WIP | SHARED | PUBLISHED | ARCHIVE
OuiNon | Non | Oui
CodesRevue | S0 | S1 | S2 | S3 | A | B | C
Priorités | Haute | Moyenne | Basse

## Mode d’emploi
ISO 19650 – BEP (BIM Execution Plan) – Modèle & Checklist
Objectif : Ce classeur fournit un modèle opérationnel pour établir, suivre et prouver la conformité d’un BEP selon l’ISO 19650.
Étapes clés :
1) Renseignez les informations projet dans l’onglet « Vue d’ensemble BEP ».
2) Attribuez les responsabilités RACI dans « Rôles & Responsabilités ».
3) Planifiez les livrables dans « MIDP – Livrables » (Master Information Delivery Plan) et par équipe dans « TIDP – Équipe ».
4) Définissez votre convention de nommage dans « Standards & Nommage » et le flux CDE dans « Flux CDE & Revues ».
5) Utilisez « Checklist BEP » pour auditer la conformité (Oui/Non).
6) Suivez « Risques & Problèmes » et l’« Historique des changements ». Le « Tableau de bord » résume les indicateurs.
Bonnes pratiques : Utilisez les menus déroulants, conservez les statuts à jour, et exploitez la mise en forme conditionnelle pour anticiper les retards.

## Vue d’ensemble BEP
Vue d’ensemble du BEP – Informations Projet
Projet
Client / Appointing Party
Lead Appointed Party
Référence contrat
Site / Coordonnées de référence
Système de coordonnées (CRS)
Unité (m/mm)
Système Cotes (mètre)
BIM Uses (principaux) | Clash detection; QTO; 4D; 5D; As-built
CDE (plateforme)
Lien CDE / Dossier racine
Version BEP | v1.0
Date | 20/08/2025
Approuvé par
Date d’approbation

## Rôles & Responsabilités
Activité clé | Employer / Client | Appointing Party | Lead Appointed Party | BIM Manager | Information Manager | Architecte | Ing. Structure | Ing. MEP | QS / Économiste | CDE Admin
Définir exigences d’échange (EIR)
Coordonner BEP initial et final
Définir LOIN par livrable
Mettre en place CDE et droits d’accès
Définir conventions de nommage
Configurer coordonnées & unités
Plan de Clash Detection
Plan de Revue & Approbation
Plan d’archivage / audit
Gestion des versions / révisions
Sécurité de l’information (ISO 19650-5)

## MIDP – Livrables
ID | Nom du livrable | Discipline | Phase | LOIN | Auteur | Vérificateur | Approbateur | Format | Zone CDE | Chemin/Conteneur | Date d’échéance | Statut | Code Revue | Révision
LIV-001 | Modèle architectural niveau 01 | Architecture | APD | Élevé | ARCH01 | QA01 | BIM-Lead | IFC | WIP | \WIP\ARCH\ |  | Planifié | S1 | 00
LIV-002 | Model structure noyau | Structure | PRO | Élevé | STR01 | QA01 | BIM-Lead | IFC | SHARED | \SHARED\STR\ |  | Pour revue | S2 | 00
LIV-003 | Plan CVC N2 | MEP | EXE | Moyen | MEP01 | QA02 | Ing-Chef | PDF | PUBLISHED | \PUBLISHED\MEP\ |  | Approuvé | A | 01

## TIDP – Équipe
Équipe | ID | Livrable / Tâche | Discipline | Phase | LOIN | Responsable | Format | Zone CDE | Date d’échéance | Statut

## Standards & Nommage
Convention de nommage des conteneurs (ISO 19650)
Structure du nom | Projet-Originateur-Zone/Niveau-Localisation-Type-Discipline-Numéro
Exemple | PRJ01-ARCH-Z01-L01-MOD-A-0001
Projet (code)
Originateur (code société)
Zone/Niveau (Z/L)
Localisation (code)
Type (DRW/MOD/SH)
Discipline (A/S/M/P/…)
Numéro (séquence)

## Flux CDE & Revues
Étape | Description | Rôle Responsable | Validation requise | Code Revue | Sortie
WIP → SHARED | Revue interne & contrôle qualité | Lead Appointed Party | Oui | S1 | Partage inter-équipes
SHARED → PUBLISHED | Revue Appointing Party / Client | Appointing Party | Oui | A | Publication pour usage
PUBLISHED → ARCHIVE | Clôture et archivage | CDE Admin | Oui | — | Traçabilité & audit

## Checklist BEP
N° | Section | Exigence / Contrôle | Réf ISO 19650 | Responsable | Échéance | Priorité | Conforme (Oui/Non) | Preuve / Lien | Commentaires
1 | Gouvernance & Exigences | EIR reçues, analysées et clarifiées (questions/réponses) | ISO 19650-1/2 | Appointing Party
2 | Gouvernance & Exigences | BEP initial rédigé (réponse aux EIR) | ISO 19650-2 | Lead Appointed Party
3 | Gouvernance & Exigences | BEP final approuvé et publié | ISO 19650-2 | Appointing Party
4 | Gouvernance & Exigences | Matrice des responsabilités (RACI) validée | ISO 19650-2 | Lead Appointed Party
5 | Stratégie de l’information | LOIN définis par livrable et par phase | ISO 19650-1/2 | Lead Appointed Party
6 | Stratégie de l’information | Classification (Uniclass/Omniclass) choisie et diffusée | ISO 19650-2 | BIM Manager
7 | Stratégie de l’information | Convention de nommage approuvée | ISO 19650-2 | BIM Manager
8 | Stratégie de l’information | Système de coordonnées, unités et tolérances définis | ISO 19650-2 | Information Manager
9 | CDE & Flux | CDE opérationnel (zones WIP/SHARED/PUBLISHED/ARCHIVE) | ISO 19650-2 | CDE Admin
10 | CDE & Flux | Droits d’accès et revues/approbations paramétrés | ISO 19650-2 | CDE Admin
11 | CDE & Flux | Traçabilité, archivage et audit configurés | ISO 19650-2 | CDE Admin
12 | Production & Coordination | Gabarits/auteurs et bibliothèques validés | ISO 19650-2 | Lead Appointed Party
13 | Production & Coordination | Plan de clash detection & calendrier de coordination | ISO 19650-2 | BIM Manager
14 | Production & Coordination | Procédure BCF pour issues et suivi | ISO 19650-2 | Information Manager
15 | Production & Coordination | Processus d’échanges IFC: mapping, tests d’export/import | ISO 19650-2 | BIM Manager
16 | Qualité & Sécurité | Plan QA/QC (contrôles de modèles/dessins) | ISO 19650-2 | BIM Manager
17 | Qualité & Sécurité | Liste de vérification modèle/objets (propriétés minimales) | ISO 19650-1/2 | Information Manager
18 | Qualité & Sécurité | Sécurité de l’information mise en œuvre | ISO 19650-5 | Information Manager
19 | Livraison & DOE | Formats, codification et nomenclatures de remise validés | ISO 19650-2 | Lead Appointed Party
20 | Livraison & DOE | Exigences data (COBie/attributs) spécifiées et testées | ISO 19650-2 | Information Manager
21 | Livraison & DOE | DOE / As-built : protocole et preuves de complétude | ISO 19650-3 | Lead Appointed Party
22 | Planning & Risques | Jalons BEP alignés avec planning projet | ISO 19650-2 | Lead Appointed Party
23 | Planning & Risques | Dépendances inter-disciplines identifiées | ISO 19650-2 | BIM Manager
24 | Planning & Risques | Registre des risques BIM en place (suivi) | ISO 19650-2 | Information Manager

## Risques & Problèmes
ID | Description | Catégorie | Probabilité (1-5) | Impact (1-5) | Score (=Prob*Impact) | Propriétaire | Plan de réponse | Statut | Échéance

## Historique des changements
Date | Version | Auteur | Section impactée | Description du changement

## Tableau de bord
Indicateurs BEP / ISO 19650
Statuts des livrables (MIDP)
Statut | Nb
Planifié
En cours
Pour revue
Approuvé
Publié
Archivé
Échéances dans 7 jours (hors Approuvé/Publié/Archivé)
Taux de conformité Checklist BEP
Tâches en retard (Feuille de route)
Tâches bloquées

## Feuille de route – Consultant
Étape | Phase | Tâche clé | Réf Checklist (N°) | Livrable attendu | Rôle responsable | RACI | Début | Fin | Jours restants | Statut | Priorité | Dépendances | Risque (ID) | Notes
Kick-off | APS | Analyser EIR & cadrer le BEP initial | 1 | BEP initial v0.1 | Lead Appointed | R |  |  |  | Planifié | Haute
Gouvernance | APS | Valider RACI & conventions de nommage | 4 | Matrice RACI + Convention | BIM Manager | A |  |  |  | En cours | Haute | Kick-off
CDE | APD | Configurer CDE (zones, droits, flux de revue) | 9 | CDE opérationnel | CDE Admin | R |  |  |  | Planifié | Moyenne
Coordination | PRO | Plan de clash detection & calendrier de coordination | 13 | Plan coordination | BIM Manager | R |  |  |  | Planifié | Moyenne
Livraison | EXE | Définir formats, mapping IFC, tests d’échange | 15 | Rapport test IFC | BIM Manager | C |  |  |  | Planifié | Moyenne
DOE | DOE | Formaliser protocole DOE / As-built & preuves | 21 | Check DOE | Lead Appointed | A |  |  |  | Planifié | Haute
Formulas:
Jours restants = IF([Fin]="","",[Fin]-TODAY())