## Kawashima_QRQC_Landscape
Kawashima QRQC — One Page (Paysage) + Mini Dashboard (Jauge + Pareto)
[8 empty] | Mini Jauge — Taux containment <2h |  | Généré le : | 2025-08-25 03:17 |  | LISTS
Informations & Organisation (Kawashima) | [7 empty] | Catégorie | Rouge | Ambre | Vert |  | CHECKBOX
Site : |  | Ligne : |  | Zone/Cellule : |  | Équipe/Shift : |  | Containment | 85 | 10 | 5 |  | ☐
Leader de zone : |  | Pilote QRQC : |  | Sponsor : |  | Contact Qualité : |  | Valeur% |  |  |  |  | ☑
Rituel QRQC — Standards Kawashima (10–15 min, Gemba, visuel, escalade)
Item standard | OK (☐/☑) | Preuve/Lien | [10 empty] | STATUT
Démarrage à heure fixe (Top 3 affiché) | [12 empty] | À faire
Durée 10–15 min, debout, ordre du jour standard | [12 empty] | En cours
Stop & Call / Andon actif (seuils connus) | [12 empty] | Fait
Containment < 2 h tracé et visible | [12 empty] | Bloqué
5 Pourquoi/Ishikawa engagés sous 24–72 h | [7 empty] | Pareto compact des pertes (Top 5, minutes)
Escalade Tiers selon SLA (Kawashima flow) | [7 empty] | Cause | Minutes | Cause triée | Minutes triées | Cumul % | GRAVITE
Actions J+1 assignées (qui/quoi/quand/effet) | [7 empty] | Arrêts non planifiés | 35 |  |  |  | Faible
Mise à jour des standards après vérif d’efficacité | [7 empty] | Micro-arrêts | 25 |  |  |  | Moyenne
Obeya/mur QRQC tenus à jour (visuel obligatoire) | [7 empty] | Changement série | 20 |  |  |  | Élevée
Top 3 Problèmes du jour (Kawashima : Voir → Mesurer → Réagir → Standardiser) | [7 empty] | Vitesse réduite | 18
Problème | Gravité | Andon (☐/☑) | Containment <2h (☐/☑) | 5P fait (☐/☑) | Escalade (Tier) | Responsable | Échéance | Qualité | 22 |  |  |  | TIER
Tier1
Tier2
Tier3
Escalade & SLA (Kawashima Tiers)
Tier | Déclencheur (exemples) | SLA (h) | Ouverture | Clôture | Délai (h) | Respect SLA
Tier1 | T1 : problème local, besoin arbitrage J+1 | 2
Tier2 | T2 : ressource/compétence manquante, arbitrage atelier | 24
Tier3 | T3 : impact transverse/investissement, arbitrage direction | 120
Plan d'actions J+1 (RACI)
ID | Problème lié | Action | R | A | Échéance | Statut | % Avancement
1 | P1 | Standardiser redémarrage machine X | Dupont | Manager A | 2025-08-25
2
3
4
5
6
7
8
KPI du jour (lecture rapide)
Nb événements T1 | Containment <2h réalisés | Taux containment <2h | Actions ouvertes | Actions en retard | % SLA respecté
Notes : compléter le Top 3, le plan d'actions et les heures d'escalade ; saisir A39 (Nb événements) ; la jauge lit C39 (% containment <2h) ; le Pareto se base sur L14:M18.