## 8D_Report_Model
Rapport 8D - Cas fictif (PM-235)
Client X - Réf. 4587 | FNC-2025-014 | Pilote : Ing. Dupont | Resp. Qualité
Produit : Pièce moteur réf. PM-235 | 8D-2025-001 | Équipe Qualité & Production | Ingénierie
Lot #2025-78 |  |  | 17/08/2025
1. Description du problème |  | 4. Actions correctives temporaires
Problème : fissures observées sur la pièce moteur PM-235 après 200h de fonctionnement. |  | Isolement des lots suspects et contrôle renforcé (100%).
2. Pièces similaires
Les pièces similaires produites sur la ligne 3 sont potentiellement impactées.
3. Analyse initiale |  | 5. Analyse des causes réelles
L’anomalie aurait dû être détectée au contrôle final visuel. |  | Cause racine : défaut de traitement thermique lié à une température non conforme du four.
6. Actions correctives définitives
Correction : recalibrage du four, mise à jour des paramètres, formation des opérateurs.
7. Validation de l’efficacité
Validation : essais de fatigue réussis après recalibrage, aucun défaut observé sur 500 pièces.
8. Mise à jour documentaire & Bilan
Mise à jour de la procédure de traitement thermique et du plan de contrôle qualité.

## Actions_Log
ID | Action | Responsable | Service | Date_Création | Échéance | Date_Clôture | Statut | Priorité | Commentaires
ACT-001 | Contrôle renforcé sur les lots existants | Martin | Qualité | 15/08/2025 | 20/08/2025 | 16/08/2025 | Fermée | Haute | Mesure immédiate
ACT-002 | Recalibrage du four | Durand | Maintenance | 16/08/2025 | 22/08/2025 |  | En cours | Haute | Validation prévue semaine prochaine
ACT-003 | Mise à jour procédure et formation opérateurs | Leclerc | Production | 17/08/2025 | 27/08/2025 |  | Ouverte | Moyenne | Formation prévue début septembre

## Dashboard
Mini Dashboard - Suivi du 8D (PM-235)
Statut | Nombre
Ouverte
En cours
Fermée
KPI progression (%)

## Synthese
Note de synthèse managériale - Rapport 8D (PM-235)
Constat : | Un défaut critique de fissuration a été identifié sur la pièce moteur PM-235 après 200h de fonctionnement.
Analyse : | Cause racine : défaut de traitement thermique lié à un four mal calibré. L’anomalie aurait dû être détectée au contrôle final.
Actions mises en œuvre : | - Contrôle renforcé des lots (terminé) - Recalibrage du four (en cours) - Mise à jour procédures et formation (planifiée)
Indicateurs : | - 3 actions au total - 1 fermée, 1 en cours, 1 ouverte - KPI progression : 33 %
Conclusion : | Le risque client est maîtrisé. Les actions structurelles sont en cours. Un suivi hebdomadaire est requis jusqu’à clôture complète.