## RACI_Matrix
Matrice RACI — [Projet/Processus]
Projet / Processus
Période
Version | v1.0
Date de génération | 2025-08-15
Activité | Étape | Processus | Sponsor | Chef de Projet | Qualité | IT | Finance | Opérations | RH | Check A | Check R
Cadrage du besoin | Cadrage | Gestion de projet |  | A | C | I | I | R | C
Spécifications fonctionnelles | Conception | Qualité |  | A | R | C | I | C | I
Développement | Réalisation | IT |  | I | C | R | I | C | I
Tests d'acceptation | Tests | Qualité |  | A | R | C | I | C | I
Déploiement | Déploiement | Opérations |  | A | C | R | I | R | I

## Flux_Projet
Descendance des Flux — Cycle de vie du projet
1. Idée |  | 2. Cadrage |  | 3. Conception |  | 4. Réalisation |  | 5. Tests |  | 6. Déploiement |  | 7. Support
| → |  | → |  | → |  | → |  | → |  | →
Entrées & Sorties
Étape | Entrées | Sorties
Idée | Opportunités, irritants, demandes métier | Fiche idée priorisée
Cadrage | Objectifs, ROI, risques, acteurs | Charte projet, macro planning
Conception | Exigences, processus cibles | Spécifications validées
Réalisation | Spécifications, ressources | Composants livrés
Tests | Jeux d'essai, environnements | PV de tests, anomalies
Déploiement | Procédures, validation | Mise en production
Support | Retours utilisateurs | Améliorations, backlog

## Roles_Dictionary
RACI — Dictionnaire des rôles et personnes
Rôle | Définition | Personne | Contact
Sponsor | Porte la vision et arbitre les priorités | Nom Prénom | sponsor@entreprise.com
Chef de Projet | Pilote le projet et coordonne les acteurs | Nom Prénom | cp@entreprise.com
Qualité | Garantit la conformité et la documentation | Nom Prénom | qualite@entreprise.com
IT | Implémente la solution technique | Nom Prénom | it@entreprise.com
Finance | Contrôle le budget et les ROI | Nom Prénom | finance@entreprise.com
Opérations | Exploite la solution au quotidien | Nom Prénom | ops@entreprise.com
RH | Accompagne le changement et la formation | Nom Prénom | rh@entreprise.com
Légende RACI
R | Responsible — réalise la tâche
A | Accountable — valide
C | Consulted — consulte
I | Informed — informé

## Dashboard
Dashboard — Répartition RACI
Total activités | Type | Count
R
Total R | A
Total A | C
Total C | I
Total I

## README_Mode_Emploi
MODE D'EMPLOI — Matrice RACI multicolors 1) Complétez la feuille 'RACI_Matrix' : listez vos activités, puis attribuez R/A/C/I par rôle (listes déroulantes). - Check A : doit afficher 'OK' (exactement un A par activité). - Check R : doit afficher 'OK' (au moins un R par activité). 2) Visualisez la descendance des flux dans 'Flux_Projet' et adaptez les étapes si nécessaire. 3) Renseignez la feuille 'Roles_Dictionary' (personnes, contacts) pour clarifier qui fait quoi. 4) Consultez 'Dashboard' pour la répartition globale R/A/C/I et le total d'activités. Couleurs : R (rouge clair), A (ambre), C (vert), I (bleu). Formules et validations compatibles Excel international.