## PERT_Auto
PERT — Chemin critique (AUTO v2, formules anglaises pour Excel)
Durée projet (jours) : |  | 0 | [10 empty] | ↺ Réinitialiser les entrées (sélection)
Astuce : Excel stocke les fonctions en anglais. Cette version utilise IF/INDEX/MATCH/AGGREGATE pour une compatibilité totale. Les sorties (jaunes) se recalculent seules.
ID | Tâche/Description | a (Optimiste) | m (Plus probable) | b (Pessimiste) | te PERT | Variance | Préd1 | Préd2 | Préd3 | Préd4 | Préd5 | ES (Début tôt) | EF (Fin tôt) | LS (Début tard) | LF (Fin tard) | Marge (Slack) | Critique ? | Risque (option) | Commentaires
A | Démarrage / Étude | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Cahier des charges | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Approvisionnements critiques | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | Conception détaillée | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | Développement module 1 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | Développement module 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | Intégration & assemblage | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | C | E | F |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H | Essais de validation | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | G |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Industrialisation | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | H |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J | Pré-série (pilot run) | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | I |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | Approbation client | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | J |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L | Lancement série | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | K |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0