## Plan Conduite Changement v2
Plan de Conduite du Changement - Modèle Graphique
Étape | Flux entrant | Action / Traitement | Flux sortant | Responsable | Indicateurs de succès | Flux visuel
Analyse de la situation | Données internes, retours terrain | Diagnostic organisationnel | Rapport d'analyse | Chef de projet | Rapport validé par Direction | ↓
Détail |  | Étude des processus, enquêtes internes, analyse SWOT, identification des forces/faiblesses.
Définition des objectifs | Rapport d'analyse | Ateliers stratégiques | Objectifs validés | Direction générale | Objectifs SMART définis | ↓
Détail |  | Fixer des cibles claires, définir les indicateurs de succès, prioriser les enjeux.
Élaboration de la stratégie | Objectifs validés | Réunion de planification | Stratégie de changement | Comité stratégique | Plan approuvé | ↓
Détail |  | Choisir approche progressive ou radicale, identifier les leviers clés.
Planification des actions | Stratégie de changement | Séquençage et allocation des ressources | Plan d'action détaillé | Chef de projet | Calendrier validé | ↓
Détail |  | Dresser calendrier, assigner responsabilités, estimer les coûts et ressources.
Communication | Plan d'action | Diffusion multi-canaux | Message partagé | Responsable communication | Taux de lecture > 80% | ↓
Détail |  | Plan de communication interne et externe, supports visuels, fréquence des annonces.
Formation & accompagnement | Message partagé | Sessions de formation | Collaborateurs formés | Responsable formation | Taux de satisfaction > 85% | ↓
Détail |  | Modules e-learning, ateliers pratiques, coaching individuel.
Suivi & ajustements | Indicateurs terrain | Analyse et corrections | Amélioration continue | Chef de projet | Objectifs atteints | ✓
Détail |  | Collecte des feedbacks, analyse des écarts, mise en place d’actions correctives.