## Listes
Statuts | Phases | Priorités
En avance | Prépa | Haute
À l'heure | Terrassement | Moyenne
En cours | Gros œuvre | Basse
En retard | Second œuvre
Bloqué | Finitions
Terminé | Réception

## Filtres
Filtres – choisissez des valeurs ("(Tous)" pour ne rien filtrer)
Les filtres pilotent le Dashboard et la colonne Inclure dans le tableau.
Statut | Priorité | Phase | Chef de Chantier | *(Sources)*
(Tous) | (Tous) | (Tous) | (Tous) | (Tous) | (Tous) | (Tous)
|  |  |  | En avance | Haute | Prépa
|  |  |  | À l'heure | Moyenne | Terrassement
|  |  |  | En cours | Basse | Gros œuvre
|  |  |  | En retard |  | Second œuvre
|  |  |  | Bloqué |  | Finitions
|  |  |  | Terminé |  | Réception

## Travaux
Rapport d’État d’Avancement des Travaux – Avancé | [24 empty] | Date de référence | 2025-08-12
Suivi multi-chantiers avec filtres, KPI, Gantt et RAG
ID | Travaux | Chef de Chantier | Phase | Statut | Priorité | Début | Fin Prévue | Budget (€) | Dépensé (€) | % Avancement | Jours Restants | Retard (j) | Variance (€) | Variance (%) | EAC (€) | Inclure (1/0) | RAG num | RAG | BudgetIncl | DepIncl | JRestIncl | CountIncl | OnTimeIncl | V_Incl | A_Incl | R_Incl
ID | Travaux | Chef de Chantier | Phase | Statut | Priorité | Début | Fin Prévue | Budget (€) | Dépensé (€) | % Avancement | Jours Restants | Retard (j) | Variance (€) | Variance (%) | EAC (€) | Inclure (1/0) | RAG num | RAG | BudgetIncl | DepIncl | JRestIncl | CountIncl | OnTimeIncl | V_Incl | A_Incl | R_Incl
1 | Rénovation Bâtiment A | Dupont | Gros œuvre | En cours | Haute | 2025-07-23 | 2025-09-21 | 120000 | 45000 | 35% | 40 | 0 | 75000 | 62.5% | 259285.7143 | TRUE | 0 | 0 | 120000 | 45000 | 40 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 0
2 | Extension Parking | Martin | Terrassement | En retard | Haute | 2025-06-13 | 2025-08-07 | 80000 | 70000 | 85% | 0 | 5 | 10000 | 12.5% | 81764.7059 | TRUE | 3 | 0 | 80000 | 70000 | 0 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 0
3 | Système Sécurité | Bernard | Second œuvre | À l'heure | Moyenne | 2025-08-02 | 2025-10-01 | 50000 | 12000 | 22% | 50 | 0 | 38000 | 76% | 184727.2727 | TRUE | 0 | 0 | 50000 | 12000 | 50 | TRUE | TRUE | 1 | 0 | 0
4 | Peinture Façade | Leclerc | Finitions | Bloqué | Haute | 2025-06-28 | 2025-08-17 | 150000 | 40000 | 30% | 5 | 0 | 110000 | 73.33% | 406666.6667 | TRUE | 3 | 0 | 150000 | 40000 | 5 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 0
5 | Réfection Toiture | Nguyen | Gros œuvre | En avance | Moyenne | 2025-07-18 | 2025-09-01 | 60000 | 30000 | 60% | 20 | 0 | 30000 | 50% | 80000 | TRUE | 0 | 0 | 60000 | 30000 | 20 | TRUE | TRUE | 1 | 0 | 0
6 | Aménagement Jardin | Durand | Finitions | En cours | Basse | 2025-08-07 | 2025-11-10 | 30000 | 8000 | 25% | 90 | 0 | 22000 | 73.33% | 96000 | TRUE | 0 | 0 | 30000 | 8000 | 90 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 0
| TOTAUX (après filtres) | [17 empty] | 490000 | 205000 | 205 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0

## Dashboard
Tableau de Bord – Travaux (Avancé)
Piloté par les filtres (onglet Filtres). Zéro fonction locale.
6 |  | 490000 | 205000
Projets (filtrés) |  | Budget total (filtré) | Dépenses totales (filtrées)
0.33333 |  | 285000 | 34.1667
% à l’heure |  | Écart budget | Jours restants (moy.)
0.41837 |  | 0 | 0
% budget consommé |  | % projets ambres | % projets rouges
Répartition RAG
RAG | Nombre
Vert | 6
Ambre | 0
Rouge | 0

## Guide
Mode d’emploi – Rapport Travaux Avancé
• Titre ajouté et sous-titre explicite.
• Filtres universels : Statut, Priorité, Phase, Chef (onglet Filtres).
• Calculs sans fonctions locales (compatibilité maximale).
• Dashboard avec KPI filtrés + répartition RAG.
• Gantt 60 jours automatique (barres entre Début et Fin).
• La colonne « Inclure (1/0) » est calculée depuis les filtres ; modifiez les filtres pour restreindre l’analyse.